新北区农林局2010年主要工作目标责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 |  | 目标任务 | 镇（街道）职能部门负责人 | 工作措施 | 形象进度 | 局分管 领导 | 责任处室 及责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 农民增收 | （一）农业总产值达13.33亿元,同比增长4%。 |  | 农业总产值：春江4.68亿元、孟河3.08亿元、新桥0.99亿元、薛家0.82亿元、罗溪1.75亿元、西夏墅1.97亿元、三井0.01亿元、龙虎0.03亿元。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 新 桥：杨 江 薛 家：朱全根 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 三 井：陈国英 龙 虎：朱建农 | 1、狠抓关键措施落实，进一步提升粮油生产水平； 2、大力实施“双百万亩”工程，推动农业产业化发展； 3、加强农产品质量监管，提高食品安全水平。 | 2010年12月底前完成全年目标。 | 范春苟 | 农经处 王 华 |  |
|  |  | （二）多种经营产值11.25亿元,同比增长6%。 |  | 多种经营：春江4.19亿元、孟河2.51亿元、新桥0.87亿元、薛家0.72亿元、罗溪1.37亿元、西夏墅1.55亿元、三井0.01亿元、龙虎0.03亿元。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 新 桥：杨 江 薛 家：朱全根 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 三 井：陈国英 龙 虎：朱建农 |  |  |  |  |  |
|  |  | （三）农民人均纯收入增10%。 |  | 春江12805元、孟河11534元、新桥14127元、薛家13701元、罗溪12118元、西夏墅10379元、三井14496元、龙虎14119元。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 新 桥：杨 江 薛 家：朱全根 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 三 井：陈国英 龙 虎：朱建农 | 1、加快推进现代高效农业，增加农民家庭经营性收入； 2、加大农民就业创业力度,增加农民工资性收入； 3、认真抓好各项惠农政策落实,增加农民转移性和财产性收入； 4、不断健全农村社会保障体系，筑牢农民增收底线。 | 2010年12月底前完成全年目标。 |  |  |  |
|  |  | （四）劳动力转移1000人以上。 |  | 春江287人、孟河194人、新桥69人、薛家132人、罗溪125人、西夏墅105人、三井49人、龙虎39人。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 新 桥：杨 江 薛 家：朱全根 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 三 井：陈国英 龙 虎：朱建农 | 完善农村劳动力资源信息库，发挥区、镇培训基地和劳务市场的作用，积极开展农村劳动力就业推介工作，主动融合劳动力招聘会寻找岗位、落实岗位、安置就业。 | 2010年6月底完成年度目标的40%，12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |
| 二 | 农业产业提升 | （一）新增高效农业面积0.6万亩，设施农业面积0.2万亩。 |  | 1、春江高效农业面积0.15万亩，设施农业面积0.06万亩； 2、孟河高效农业面积0.15万亩，设施农业面积0.06万亩； 3、新桥高效农业面积0.05万亩； 4、薛家高效农业面积0.03万亩； 5、罗溪高效农业面积0.1万亩，设施农业面积0.04万亩； 6、西夏墅高效农业面积0.12万亩，设施农业面积0.04万亩。 | 春 江：陆文龙 孟 河：张红健 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：谢小荣 西夏墅：李 伟 | 1、修编全区现代都市农业建设发展规划，在规划范围内发展高效设施农业； 2、积极发展“一村一品”，扩大高效设施农业规模； 3、继续开展特色农业保险，保障高效设施农业稳步发展； 4、以已建4个农业园建设为主题，重点发展花卉、草坪、蔬菜等特色产业。 | 2010年5月前，新增高效农业面积0.4万亩，新增设施农业面积0.15万亩；12月前新增高效农业面积0.2万亩，新增设施农业面积0.05万亩。 | 屠伟庆 | 农林处 李海涛 |  |
|  |  | （二）新建标准农田面积1万亩。 |  | 春江0.85万亩、罗溪0.15万亩 | 春 江：陆文龙 罗 溪：谢小荣 | 1、科学规划设计，制订落实标准农田建设目标任务； 2、积极实施省农业综合开发中低产田改造项目，规范项目建设，按计划完成预定目标建设。 | 2010年12月底前完成主体工程建设。 |  |  |  |
|  |  | （三）加强农产品质量安全监管。 |  | 1、新增无公害农产品5只，绿色食品2只。其中：春江镇无公害农产品1只；孟河镇无公害农产品3只，绿色食品1个；西夏墅镇绿色食品1只。 2、农资市场秩序规范，蔬菜农残检测合格率在96%以上，畜产品违禁物检测合格率在99%以上，水产品违禁物检测合格率在97%以上。无农产品质量安全事故，无农业安全生产事故。 | 春 江：陆文龙 孟 河：张红健 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：谢小荣 西夏墅：李 伟 三 井：袁祖培 龙虎塘：朱建农 | 1、积极宣传《农产品质量安全法》，发放区统一印刷的生产记录，督促农户按规定做好记录，并保存二年以上以备查； 2、加强农产品质量监管，各镇农业综合服务站对所辖范围内的农产品生产企业、农业投入品生产经营单位进行监督抽查，并作为农业投入品质量监管的直接责任人； 3、在重点企业、重点镇建立农残速测室，采用自检与抽检相结合的方法，实施基地准出，提高产品质量。 | 1、4～5月开展一次农产品质量安全培训； 2、2010年6月前申报无公害农产品3只；11月底前申报绿色食品2只，无公害农产品2只； 3、逢单月配合上级做好农产品质量例行抽检； 4、10月底前新建农残速测室2家。 |  |  |  |
|  |  | （四）万顷良田工程。 | 1、完成万顷良田片区产业规划和招商指南编制，新招商入园区面积3000亩。 | 1、孟河镇、西夏墅镇配合全区完成万顷良田片区农业产业规 划和招商指南编制。 2、孟河镇、西夏墅镇各完成新招商入园面积1500亩。 | 孟 河：张红健 西夏墅：李 伟 | 1、召开相关座谈会，听取相关意见和建议，为规划编制提供依据； 2、聘请上海华东师范大学专家编制农业产业规划，并组织审定； 3、结合产业规划编制招商指南，通过各类渠道广泛宣传，搭建招商平台，广找投资商； 4、加强入园企业的服务与指导，提升园区形象。 | 1、2010年3月召开相关会议，做好基础工作； 2、2010年4月底前，完成产业规划和招商指南编制； 3、2010年12月底前，完成招商任务。 |  | 农林处 赵志敏 |  |
|  |  |  | 2、完成万顷良田水系配套规划。 | 实施“沟渠路林桥涵闸”水系配套建设。 | 孟 河：周跃进 西夏墅：恽国标 | 1、委托设计水系配套规划； 2、指导并组织工程实施前期准备工作； 3、定人负责，指导督促工程进度。 | 3月上旬确定“沟渠路林站闸”设计方案，并拟定实施方案。 | 薛翼飞 胡 淼 | 水利农机处盛建俊 |  |
|  |  |  | 3、完成土地流转政策配套工作。 | 孟河、西夏墅搭建完善土地流转平台，做好边界确权和面积丈量工作，6月份前完成一期工程土地委托流转工作。 | 孟 河：何剑青 西夏墅：金士青 | 1、制订土地承包经营权流转实施办法； 2、委托流转合同签订结束，土地四至面积、资产扎实清楚； 3、成立土地股份合作社，制订分配办法。 | 1、6月份一期流转到位； 2、12月份前，完成分配准备工作。 | 范春苟 | 农经处 王 华 蒋惠惠 储正俊 |  |

新北区农林局2010年主要工作目标责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 目标任务 | 镇（街道）职能部门负责人 | 工作措施 | 形象进度 | 局分管 领导 | 责任处室 及责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 科技增产 | （一）水稻单产保持610公斤/亩以上，三麦单产保持325公斤/亩以上，油菜单产保持165公斤/亩以上。 | 1、春江水稻单产620公斤/亩，三麦单产330公斤/亩以上，油菜170公斤/亩以上； 2、孟河水稻单产620公斤/亩，三麦单产330公斤/亩以上，油菜170公斤/亩以上； 3、新桥水稻单产600公斤/亩，三麦单产315公斤/亩以上，油菜160公斤/亩以上； 4、薛家水稻单产610公斤/亩，三麦单产315公斤/亩以上，油菜160公斤/亩以上； 5、罗溪水稻单产610公斤/亩，三麦单产315公斤/亩以上，油菜160公斤/亩以上； 6、西夏墅水稻单产620公斤/亩，三麦单产330公斤/亩以上，油菜170公斤/亩以上。 | 春 江：陆文龙 孟 河：张红健 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：谢小荣 西夏墅：李 伟 | 1、推广优质高产良种，主推机插稻、套播麦，压缩直播稻，实施精确定量栽培； 2、大力推广测土配方施肥，提高肥料利用率； 3、加强技术培训，召开现场会，提高关键技术到位率； 4、开展高产创建活动，组织参加丰产方竞赛，以示范方带动大面积增产。 | 2010年6月底前完成三麦、油菜增产任务；11月底前完成水稻增产任务。 | 屠伟庆 | 农林处 李海涛 |  |
|  |  | （二）推广配方肥7万亩以上。 | 春江2万亩、孟河2万亩、新桥0.5万亩、薛家0.5万亩、罗溪1万亩、西夏墅1万亩。 | 春 江：陆文龙 孟 河：张红健 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：谢小荣 西夏墅：李 伟 | 1、加大配方肥宣传培训，印发科学施肥明白纸； 2、建立配方肥施用示范方，以示范方引导农户施用； 3、积极开展配方校正试验，适当微调配方，提高配方肥的针对性。 | 2010年5～9月推广配方肥3.5万亩；10～12月推广配方肥3.5万亩。 |  |  |  |
|  |  | （三）绿肥种植面积1000亩以上。 | 春江300亩、孟河300亩、罗溪200亩、西夏墅200亩。 | 春 江：陆文龙 孟 河：张红健 罗 溪：谢小荣 西夏墅：李 伟 | 1、加大绿肥种植宣传，提高农户科学培肥意识； 2、开展绿肥种植技术培训，提高农户种植水平。 | 2010年10月前，完成绿肥种植1000亩。 |  |  |  |
|  |  | （四）建设水稻、小麦万亩片各1个，百亩方3个。 | 春江水稻百亩方1个；孟河水稻、小麦万亩片各1个，水稻百亩方1个；西夏墅水稻百亩方1个。 | 春 江：陆文龙 孟 河：张红健 西夏墅：李 伟 | 1、加大高产创建活动的组织力度，积极参加省市高产创建活动； 2、加强技术指导，开展现场交流，提高示范方产量； 3、科学规划，按五有五统一要求，指导农户加强田间管理。 |  |  |  |  |
| 四 | 畜牧渔业 工作 | （一）加大重大动物疫病防控力度，力争不发生重大动物疫情。 | 各镇、街道禽流感、口蹄疫、猪瘟、新城疫免疫密度达100%，抗体合格率达80%；牲畜二维耳标佩带率达100%，免疫档案使用率达100%。 | 春 江：张雪坤 孟 河：郑吐春 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：李听荣 西夏墅：刘建中 三 井：袁祖培 | 1、分解落实防疫责任至各镇、街道,健全各类防疫管理制度； 2、组织开展三大突击防疫行动及日常补防； 3、组织开展免疫抗体监测、动物溯源系统； 基础设施建设和畜牧兽医业务培训工； 作，提升防疫综合能力。 | 2月份制订全年防疫工作计划任务；2～11月按时序进度开展春、夏、秋集中防疫三大行动及1～12月份开展日常补免、抗体检测、业务培训及工作检查等。 | 屠伟庆 | 畜牧兽医站 毕锦洲 |  |
|  |  | （二）畜产地检疫报检检疫率达100%，生猪定点屠宰场检疫率达100%。 | 各镇、街道畜产地检疫报检检疫率达100%， 各镇、街道生猪定点屠宰场检疫率达100%。 | 春 江：张雪坤 孟 河：郑吐春 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：李听荣 西夏墅：刘建中 三 井：袁祖培 | 1、公示牌布点并完善产地报检制度； 2、建立镇级防疫人员包片负责制度； 3、建立重点规模场专人跟踪负责制度； 4、组织开展督促检查。 | 2月制订计划，完成公示布点并向社会公开；3～12月份全面实施并开展指导与督促检查。 |  |  |  |
|  |  | （三）加强畜产品质量安全监管，千方百计确保不发生重大畜产品质量安全事故。 | 各镇、街道50个规模养殖场数、8个屠宰场数、3个活禽交易市场实行定人定场跟踪监管。 | 春 江：张雪坤 孟 河：郑吐春 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：李听荣 西夏墅：刘建中 三 井：袁祖培 | 1、制订全年畜产品质量安全监督计划并分解任务至各镇及相关场点； 2、大力推进畜禽规模健康养殖，开展生态健康养殖示范创建活动； 3、开展动物防疫条件审批、饲料投入品监管、兽药GSP认证、乳业安全监管等专项工作，提高畜牧兽医综合执法水平。 | 2月份制订全年畜产品质量管理计划，3～11月份按时序进度开展各项专项整治工作；12月份开展工作总结。 |  |  |  |
|  |  | （四）加强水产品质量安全监管，确保不发生重大渔业安全事故。 | 各镇做好水产品质量安全监管和渔业安全生产检查工作；春江、孟河镇根据市统一部署，做好长江春季禁渔工作。 | 春 江：陆文龙 孟 河：张红健 罗 溪：谢小荣 西夏墅：李 伟 | 1、开展全区水产资源普查，做好水产技术服务工作； 2、配合市局开展长江春季禁渔和渔业资源保护工作； 3、做好渔业安全生产检查，参与调处渔业污染事故。 | 3月份开展普查工作；4～6月份开展长江春禁工作及渔业资源保护工作，1～12月份开展渔业安全生产检查等工作。 |  |  |  |
| 五 | 现代农机 发展 | （一）水稻机械化种植水平达50%以上，引进自走式插秧机5台，手扶式插秧机50台。 | 1、春 江：手扶20台； 2、孟 河：高速2台、手扶15台； 3、薛 家：高速1台、手扶3台； 4、罗 溪：手扶7台； 5、西夏墅：高速2台、手扶5台。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 薛 家：仲建国 罗 溪：蒋小波 西夏墅：恽国标 | 1、宣传发动，把计划分解到乡镇； 2、落实区级、镇级补贴资金； 3、新机械引进专业合作社或个人。 | 1、4月上旬举办高速、手扶式插秧机专题培训班； 2、签订新机械购置合同，办理各级财政补贴手续； 3、10月底前所有新机械全部购置到位； | 薛翼飞 胡 淼 | 姜建清 |  |
|  |  | （二）拖拉机、反旋灭茬机各30台。 | 1、春 江：中拖5台、秸秆还田机5台； 2、孟 河：中拖8台、秸秆还田机8台； 3、薛 家：中拖5台、秸秆还田机5台； 4、罗 溪：中拖5台、秸秆还田机5台； 5、西夏墅：中拖7台、秸秆还田机7台。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 薛 家：仲建国 罗 溪：蒋小波 西夏墅：恽国标 | 1、宣传发动，把计划分解到乡镇； 2、落实区级、镇级补贴资金； 3、新机械引进专业合作社或个人； | 1、4月上旬举办高速、手扶式插秧机专题培训班； 2、签订新机械购置合同，办理各级财政补贴手续； 3、10月底前所有新机械全部购置到位； |  | 刘 霖 |  |
|  |  | （三）扩展农机合作组织8家。 | 1、春 江：3家； 2、孟 河：3家； 3、薛 家：1家； 4、罗 溪：1家。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 薛 家：仲建国 罗 溪：蒋小波 | 1、组织相关专业合作社学习农机专业合作组织章程； 2、根据章程要求，对具备机械数量、机库面积、服务面积条件的向工商部门申报。 | 1、2月份，根据调查情况，初步确定农机专业合作组织的总量； 2、10月份前，完成申报、工商部门确认、农机部门审核的工作程序。 |  | 冷云彬 |  |
|  |  | （四）推进秸秆综合利用，做好秸秆禁烧工作。 1、儒晟印染有限公司秸秆气化供汽项目建成； 2、秸秆还田率由31.1%增至50%。 | 1、春 江：秸秆还田率50％； 2、孟 河：秸秆还田率50％； 3、新 桥：秸秆还田率50％； 4、薛 家：秸秆还田率50％； 5、罗 溪：秸秆还田率50％； 6、西夏墅：秸秆还田率50％。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：蒋小波 西夏墅：恽国标 | 1、督促儒晟印染有限公司，根据项目申报情况加快秸秆气化设施的建设； 2、做好秸秆综合利用的宣传，让农民不焚烧； 3、加快秸秆还田机械的引进，搞好综合利用。 | 1、儒晟印染有限公司秸秆综合利用项目在5月底前竣工； 2、根据省财政厅、省农机局相关文件精神，做好新机械引进的合同签订； 3、秸秆还田机械在夏季、秋季农业生产中的示范推广。 |  | 姜建清 |  |

新北区农林局2010年主要工作目标责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 目标任务 | 镇（街道）职能部门负责人 | 工作措施 | 形象进度 | 局分管 领导 | 责任处室 及责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 生态水利 建设 （完成土石方172万亩） | （一）配套水沟以上建筑物56座。 | 春江：56座。 | 春 江：石建国 | 1、石庄里、前舍、青城、灵桥等村委成立领导班子； 2、抓好矛盾协调，做好工程推进的各项准备。 | 1、闸口、穿路涵洞等配套建筑物2009年12月份全面开工； 2、根据镇水利站的设计图纸，抓好工程的质量和进度； 3、4月份前，完成工程施工。 | 薛翼飞 胡 淼 | 刘 霖 |  |
|  |  | （二）改造中低良田0.3万亩。 | 结合万顷良田建设，计划实施： 1、孟河：1500亩； 2、西夏墅：1500亩。 | 孟 河：周跃进 西夏墅：恽国标 | 1、编制万顷良田实施规划； 2、抓好矛盾协调，做好工程推进的各项准备； 3、1月底前完成进场道路的铺设。 | 1、1月份施工前期准备开工； 2、4月底前，根据计划实施电灌站、渠系、道路、节制闸的施工并完成计划。 |  | 盛建俊 |  |
|  |  | （三）新增有效灌溉面积0.2万亩。 | 1、春江；800亩； 2、孟河；800亩； 3、西夏墅；400亩。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 西夏墅：恽国标 | 1、由所在镇水利站与项目村签订施工合同； 2、电灌站工作人员加强责任心，提高素质，经常到田间地头巡查灌水情况，防止漫灌漏水，节约用水。 | 1、根据目标任务，细化计划； 2、农用电灌站给水稻灌溉时，每次把台班、耗电量、时间作记录，本次与上次进行内容比较，确保既节电又取得效果； 3、10月中旬，项目实施结束。 |  | 刘 霖 |  |
|  |  | （四）新建防渗渠道12公里。 | 1、春江：5.8公里； 2、孟河：2公里； 3、薛家：1.2公里； 4、罗溪：3公里。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 薛 家：仲建国 罗 溪：蒋小波 | 1、由所在水利站根据现代农业的需要，完成防渗渠道的设计； 2、施工单位根据设计要求，抓好工程的质量和进度； 3、工程完工后，应试水，发现问题，及时处置。 | 1、3月初，施工队伍进场； 2、4月底前，新建节水灌渠全部竣工，并投入运行。 |  | 洪 波 |  |
|  |  | （五）机电泵站新建3座，改造23座。 | 1、春江：新建2座，改造7座； 2、孟河：改造5座； 3、新桥：改造3座； 4、薛家：新建1座，改造2座； 5、罗溪：改造3座； 6、西夏墅：改造3座。 | 新 桥：杨 江 春 江：石建国 孟 河：周跃进 西夏墅：恽国标 罗 溪：蒋小波 薛 家：仲建国 | 1、1月份前完成概算和设计； 2、经所在镇招投标办，实施招投标； 3、中标单位及时开工，建设方协调好施工矛盾，确保按质按量完成任务。 | 1、新建泵站5月底前主体工程全部结束，并通电试运行； 2、机电设备、进水池、出水池改造的泵站在4月底前全部竣 工。 |  | 盛建俊 |  |
|  |  | （六）圩堤加固3公里。 | 春江镇负责协调藻港河、德胜河驳岸建设的矛盾。 | 春 江：石建国 | 1、对藻港河、德胜河、新孟河坍塌严重段现场调查，确定抢险段及长度； 2、3月中旬前，按照公开招投标的要求，进入市招标市场，公开招投标； 3、中标单位及时开工，建设方协调好施工矛盾，确保按质按量完成任务。 | 1、3月底前，中标单位进场施工； 2、主汛期前，工程竣工验收，投入运行。 |  | 洪 波 |  |
|  |  | （七）河道疏浚16条，45公里。 | 1、春江4条，13.6公里； 2、孟河5条，10.8公里； 3、新桥2条，2.6公里； 4、罗溪2条，6.6公里； 5、西夏墅3条，5.5公里。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 新 桥：杨 江 罗 溪：蒋小波 西夏墅：恽国标 | 1、协调施工中的青苗补贴、压废等矛盾； 2、加快工程施工的进度； 3、收集相关资料，编制河道疏浚验收标准文本； 4、水文局对疏浚河道测量，扎实清淤土方。 | 1、十里横河、团结河、童子河、剩银河等于2009年12月份开工； 2、2～4月份区水利局督促相关镇按计划实施河道清淤； 3、5月份编制河道疏浚验收标准文本。 |  | 姜建清 |  |
|  |  | （八）村庄沟塘清淤25个村，223个沟塘，土方68万方。 | 1、春江6个村委，86个塘，13.1万土方； 2、孟河9个村委，55个塘，23.1万土方； 3、新桥2个村委，15个塘，9.8万土方 ； 4、罗溪5个村委，29个塘，10.8万土方； 5、西夏墅3个村委，38个塘，11.5万土方。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 新 桥：杨 江 罗 溪：蒋小波 西夏墅：恽国标 | 1、督促整治村委加快施工，注重工程质量，按计划完成； 2、协调好施工中的青苗补贴、压废等矛盾； 3、建立清前、清中、清后三个断面工作台帐； 4、落实沟塘长效管护人员。 | 1、新桥两个村委、罗溪五个村委、西夏墅三个村委、孟河九个村委、春江六个村委2009年12月已经全面开工； 2、2009年12月份开始，市水文局对所有沟塘展开清前、清后测量； 3、2～4月份，区水利局抽查质量，督促进度，确保按计划整治结束； 4、5月底前编制验收标准文本。 |  | 洪 波 |  |
|  |  | （九）河道长效管理168条，沟塘长效管理940个，签订管理合同161份，落实管护人员136人。 | 1、春江河道34条，沟塘368个，签订管理合同51份，管护员45名； 2、孟河河道46条，沟塘169个，签订管理合同33份，管护员30名； 3、新桥河道10条，沟塘79个，签订管理合同8份，管护员7名； 4、薛家河道17条，沟塘64个，签订管理合同15份，管护员11名； 5、罗溪河道17条，沟塘154个，签订管理合同15份，管护员11名； 6、西夏墅河道18条，沟塘106个，签订管理合同16份，管护员12名； 7、河海河道2条，签订管理合同9份，管护员8名； 8、三井河道15条，签订管理合同7份，管护员6名； 9、龙虎塘河道9条，签订管理合同7份，管护员6名。 | 春 江：石建国 孟 河：周跃进 新 桥：杨 江 薛 家：仲建国 罗 溪：蒋小波 西夏墅：恽国标 河 海：王文明 三 井：袁祖培 龙虎塘：朱建农 | 1、督促管护员认真履行职责，对失职、群众评议不佳的管护员及时更换； 2、镇水利站专职巡查员坚持每周检查两次； 3、树立公示牌，签订管护合同。 | 1、城区片河道每天打捞一次，农区片河道每周二次，由管护员实施； 2、镇水利站每周对管护河道督查1～2次； 3、区河道长效管护办公室按市城市长效管护的要求进行督查，检查结果每月书面通报到镇。 |  | 冷云彬 |  |
|  |  | （十）拓浚新龙河2.2公里，二岸石驳，生态护坡，新建排涝站1座，9个流量。 | 协调解决前期施工矛盾，确保工程正常施工。 | 薛 家：仲建国 | 1、协调当地供电部门，接通施工电源。 2、协调矛盾，解决进场道路。 3、督促青苗费补贴发放到农户。 | 1、2010年1月底前，施工队进场，做好施工准备。 2、4月底前完成河道拓浚及驳岸工程。 3、9月份前完成新建9个流量的排涝泵站一座。 |  | 盛建俊 |  |

新北区农林局2010年主要工作目标责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 目标任务 | 镇（街道） 职能部门 负责人 | 工作措施 | 形象进度 | 局分管 领导 | 责任处室 及责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 | 新农村建设 发展 | （一）农村环境提升工程: 1、实施村庄环境整治专项行动。在全面完成“三清一绿”和“五化三有”任务的基础上，建立村庄环境长效管理机制，巩固整治成果，提升村庄环境整体水平； 2、推进村庄应绿尽绿，加强绿化管护，提升村庄绿化管护水平。 | 春江、孟河、薛家、罗溪、西夏墅五镇相关村全面落实“三清一绿”和“五化三有”长效管理机制。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 薛 家：朱全根 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 | 1、制定具体的工作措施，组织实施； 2、加大资金筹措力度，督促各级资金到位； 3、加大督查力度，每季督查一次； 4、加强考核力度，列入农业农村工作考核； 5、加强村庄环境整治长效管理。 | 村庄环境整治专项行动：一季度完成工作计划和规划，并全面开展整治行动；上半年完成目标任务40%以上；四季度完成各项目标任务。 | 范春苟 | 农经处 王 华 |  |
|  |  | （二）发展适度规模经营新增面积20000亩。 | 春江3000亩、孟河8500亩、罗溪2500亩、西夏墅6000亩。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 | 一是抓政策引导、二是抓制度化建设、三是抓信息化管理、四是抓规范操作、五是抓项目扶持。 | 2010年6月底完成年度目标的40%；12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |
|  |  | （三）加快农村土地承包经营权流转，新增土地流转面积10000亩。 | 春江1500亩、孟河4000亩、罗溪1000亩、西夏墅3500亩。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 | 一是抓政策引导、二是抓制度化建设、三是抓信息化管理、四是抓规范操作、五是抓项目扶持。 | 2010年6月底完成年度目标的40%；12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |
|  |  | （四）大力发展合作经济组织。新增农民专业合作组织5家，新增社员100人；新增专业合作社联社1家；新增土地股份合作2家；新增入社农户60户。 | 农民专业合作社：春江1家、孟河2家、 罗溪1家、西夏墅1家； 农民专业合作社联社：西夏墅1家； 土地股份合作2家：孟河1家、西夏墅1家。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 | 1、依托本区特色农业和主导产品，大力发展各类专业合作社。通过培训指导、规范操作、积极扶持、加强督查，促进合作社健康规范发展，增强合作社辐射带动农户的能力,促进农民增收； 2、积极探索组建农民专业合作社联社； 3、结合高效农业和土地适度规模经营的发展，引导农民以土地承包经营权入股，成立土地股份合作社。 | 2010年6月底完成年度目标的40%，12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |
|  |  | （五）增强村级经济实力，减少年收入20万元以下的经济薄弱村16个。 | 春江3个、孟河6个、罗溪3个、西夏墅4个。 | 春 江：周国定 孟 河：何剑青 罗 溪：谢克俭 西夏墅：金士青 | 创新发展思路，积极探索村级集体经济发展途径。一是大力发展物业经济、二是创新经营运作模式、三是拓宽农民增收途径、四是强化政策落实，进一步优化村级集体经济发展环境。 | 2010年12月底完成年度目标的100%。 |  |  |  |
| 八 | 服务能力 提升 | （一）开展实用技术培训。 | 提升专业服务能力。 | 各镇、街道农业综合服务站站长 | 1、组织农经业务培训； 2、全年开展粮油高产栽培技术，蔬菜、林果栽培实用技术培训2期，并组织现场观摩培训。 3、组织水利专业知识培训； 4、组织畜牧兽医专业业务培训。 | 2010年1～12月份 | 范春苟 屠伟庆 薛翼飞 屠伟庆 | 王 华 李海涛 姜建清 毕锦洲 |  |
|  |  | （二）加强队伍建设。 | 开展人民满意好站所活动。 | 各镇（街道）站长 | 1、开展“学习先进找差距，改进作风促发展”活动； 2、完善岗位责任制、服务承诺制等制度； 3、加强年轻干部队伍建设。通过基层锻炼、系统培养等方式，形成一支适应新形势要求的专业人才队伍； 4、加强党风廉政建设，强化反腐倡廉制度建设。 | 2010年1～12月份 | 范春苟 | 各处室（站所）负责人 |  |