社会事业局深化消防安全“五大”活动

开展“清剿火患”战役工作方案

为深化消防安全“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”活动，全面消除火灾隐患，有效预防和减少火灾发生，根据公安部《关于深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役的通知》、《常州市深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役工作方案》和《新北区深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役工作方案》要求，我局决定从2011年9月26日至2012年2月29日，在本系统组织开展“清剿火患”战役，特制订本工作方案。

一、战役目标

深入排查全区各中小学、幼儿园、卫生院、社区卫生服务中心（包括村卫生室、社区卫生服务站）、文保单位、网吧、歌舞娱乐场所等场所火灾隐患，采取行政、法律等手段，全面整治重大火灾隐患，确保本系统火灾明显减少，有效遏制较大以上亡人火灾，杜绝发生重特大火灾，不发生较大以上和有影响的火灾事故。

二、清剿范围和整治重点

1、全区各中小学和幼儿园。重点检查消防设施的配备、使用、管理情况和学生的应急逃生演练。

2、全区各卫生院、社区卫生服务中心（包括村卫生室、社区卫生服务站），尤其针对存在重大安全隐患的单位开展整治。对消防设施、电气线路、人员密集场所尤其是住院病房的消防疏散通道、安全出口等重点部位重点整治。

3、网吧、歌舞娱乐场所和文保单位。配合区消防部门重点整治网吧和歌舞娱乐场所消防设施损坏、关停、瘫痪和疏散通道堵塞、安全出口锁闭，以及自动消防设施操作人员未经培训或无证上岗。对区内各类文保单位仔细排查并消除火灾隐患。

三、清剿战役任务分工

各条线各部门要明确分工、强化措施、齐抓共管，全面排查和消除各类火灾隐患。

1、综合计财处：负责统筹协调、组织督促各条线履行清剿火患战役职责，对本系统“清剿火患”行动进行督查，并将工作开展情况汇总上报区“清剿火患”战役指挥部办公室。

2、教育口：负责教育系统内的消防安全管理工作，组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患，对拟开办的中小学、幼儿园、托儿所等公共场所的消防安全条件未获得公安消防部门审查通过的，不予批准。

3、卫生口：负责对医疗场所火灾隐患的清剿，督促指导医疗卫生系统内的消防安全管理工作，及时排查和整改火灾隐患，严格医疗机构开办的审查许可，对必须经消防行政许可方能开办的医疗机构，消防安全条件未获得公安消防部门审查通过的，不予批准。

4、文体口：负责区内各类文保单位火灾隐患的清剿，配合有关部门做好网吧、歌舞娱乐场所的“清剿火患”工作。

四、实施步骤

1、动员部署阶段（9月26日起至10月12日）。制定具体实施方案，明确工作任务，成立领导机构，召开动员会议进行动员部署。

2、清剿火患阶段（10月13日至2012年2月6日）。对本系统相关单位进行拉网式全面排查，做到不漏一个单位场所，不漏一个火灾隐患。对排查出的火灾隐患和违法行为，分清类别做好记录，建立台账。对能当场整改的要督促当场整改，不能当场整改的药督促其落实整改责任人、整改期限和整改措施，并登记在案，整改期满要组织复查，复查仍不合格的要依法处理，并报“清剿火患”指挥部办公室。

3、总结验收阶段（2012年2月7日至2月29日）。将工作开展情况进行全面总结并报区“清剿火患”指挥部办公室，接受指挥部办公室的检查验收。

五、工作要求

1、加强领导，统一指挥。为确保“清剿火患”战役顺利实施，局成立以局长徐俊为总指挥，局领导苏传瑾、卞优文、汪中良、陈瑛为副总指挥，黄丽娟、魏少澄、沈世来、匡伟民为成员的“清剿火患”战役指挥部，办公室设在综合计财处，建立一把手总负责，分管局长分条线包干制度。实行联络员制度，总联络员为戴彩虹，条线联络员分别为魏少澄、秦建兴、董雪根。

2、部门联动，严格执法。要积极主动联系消防部门，争取他们的技术支持。对排查的或者隐患要坚决整治，用好用足法律手段，该处罚的必须处罚，对影响公共安全的重大或者隐患，要报请区政府挂牌督办。对排查的单位，要逐一填写《常州市新北区“清剿火患”战役检查记录表》（附件1），并在《常州市新北区“清剿火患”战役检查检查单位登记表》（附件2）中做好登记，建立健全档案台账。

3、发动群众，强化宣传。要充分发挥区教育网、卫生网、文体网，各学校、卫生院网站和电子屏幕等平台和阵地的作用，开设专题，加大消防宣传，广泛发动群众积极参与消防安全管理。

4、强化督导，落实责任。坚持“谁主管、谁负责，谁检查、谁负责”的原则，明确检查人员和单位法人代表的责任，做到问题不处理不放过、隐患不整改不放过、责任不落实不放过，杜绝形式主义。对排查整治工作走过场，发生较大以上火灾的，要实行责任倒查，严肃追究责任。

各条线工作开展情况要及时报局“清剿火患”战役指挥部办公室，10月份起，每月20日前报月度小结，2012年2月15日前报“清剿火患”战役工作总结。

附件：1、《常州市新北区“清剿火患”战役检查记录表》

2、《常州市新北区“清剿火患”战役检查检查单位登记表》

主题词：消防安全  工作方案  通知

抄送：区“清剿火患”战役指挥部办公室。

常州市新北区社会事业局 2011年10月12日印发

共印15份

附件1：

常州市新北区“清剿火患”战役检查记录表

被检查单位：                                  检查日期：        年   月   日

| 单位地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |
| 消防安全责任人 |  |  | 联系电话 |  |
| 消防安全管理人 |  |  | 联系电话 |  |
| 建筑消防 设施情况 | □火灾自动报警系统 □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □自动喷水灭火系统 □防排烟系统 □火灾应急广播系统 □疏散指示标志 □应急照明 □灭火器 |  |  |  |
| 合法性 | 建筑物是否通过消防验收或经过消防竣工验收备案：□是 □否 公众聚集场所是否通过投入使用、营业前消防安全检查：□是 □否 |  |  |  |
| 消防 安全 管理 | 1、消防安全制度：□有 □无 □不全 2、员工消防安全教育培训：□组织开展 □未组织开展 3、防火自查：□组织开展 □未组织开展 4、灭火和应急疏散预案：□有 □无 □演练 □未演练 具体情况： |  |  |  |
| 建筑 防火 | 1、消防车通道：□畅通 □被堵塞、占用 2、疏散通道、安全出口：□畅通 □堵塞 □锁闭 3、防火门：□完好有效 □常闭式防火门常开 □损坏 4、疏散指示标志：□完好有效 □损坏 □缺少 5、应急照明：□完好有效 □损坏 □缺少 6、可燃材料进行吊顶和内部装修：□是 □否 具体情况： |  |  |  |
| 消防 设施 | 1、室内消火栓：□有水 □无水 □配件不齐 2、灭火器：□未配置 □完好有效（指针在绿区） □失效（指针在红区） 3、是否签订消防设施维保协议：□是 □否 □不涉及 具体情况： |  |  |  |
| 对发现火灾隐患的处理情况 | （填写责令整改情况和移交公安消防机构情况） |  |  |  |

被检查单位负责人：                                   检查人：

附件2：

常州市新北区“清剿火患”战役检查单位登记表

填报单位：                                                                      填报日期：    年   月   日

| 序号 | 单 位 名 称 | 地 址 | 联系人 | 联 系 电 话 | 是否发现隐患 | 是否 移交 | 检 查 责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．本表为检查登记表，每检查一家单位都要在该表格上进行登记汇总，并于每周四上报各级“清剿火患”战役办公室。

2．对发现存在隐患不能责令立即整改的单位要及时移交辖区公安消防机构，并及时督促整改。

3．备注栏填写存在火灾隐患的单位复查时整改情况：“已整改”或“未整改”。