新北区“教育经费管理年”活动实施方案

为进一步加强财务管理,切实提高资金的使用效益，加快实现财务管理规范化、制度化，结合我区实际，决定在全区开展“教育经费管理年”活动，工作方案如下：

一、指导思想

以党的十八大精神为指导，紧紧围绕省、市中长期教育改革和发展规划以及全区教育工作要点，全面贯彻落实关于加强教育经费管理的政策、制度、坚持勤俭办学，管好用好教育经费，提高经费使用效益，积极探索，规范管理，不断提高教育经费管理水平，为促进全区教育均衡持续发展，办好人民满意教育提供强有力的经济保障。

二、组织机构

为确保“教育经费管理年”活动取得实效，成立新北区 “教育经费管理年”活动领导小组。

组  长：徐  俊   区社会事业局党工委书记、局长

副组长：苏传瑾   区社会事业局党工委副书记、

纪工委书记、副局长

卞优文   区社会事业局副局长、教育文体局局长

成  员：徐华云   区社会事业局纪工委副书记、监察室主任

李  燕   区社会事业局综合计财处处长

陈宇旻   区社会事业局综合计财处副处长

领导小组下设办公室，办公室主任由区社会事业局卞优文副局长兼任。办公室设在综合计财处，主要职责是贯彻落实“教育经费管理年”活动领导小组有关指示精神，对活动进行具体组织、指导和协调，抓好各项工作的落实。

三、重点工作

为进一步做好教育经费管理工作，切实提高教育经费管理水平。区社会事业局将重点组织开展以下几方面工作：

1．动员部署。制定下发《新北区“教育经费管理年”活动实施方案》和《新北区“教育经费管理年”活动计划》（附后），全面启动 “教育经费管理年”活动。

2．修订学校财务管理细则。为落实建立健全教育经费管理长效机制，进一步提高教育经费使用绩效，由区社会事业局综合计财处对我区经费管理当中的薄弱情况进行调研梳理，按照管好用好教育经费的理念，重新修订《新北区中小学财务管理细则》，将坚持勤俭办学，合理安排使用经费，提高经费使用效益的有关内容，纳入考核内容，从制度上规范教育经费的使用。

3．组织教育经费管理培训，加强作风建设。做好财务人员的业务培训，组织全区中小学包括一把手校长在内的管理人员进行财务管理培训，重点学习《中小学财务制度》和新修订的《新北区中小学财务管理细则》及学校内控制度建设，围绕财务管理、经费控制、食堂管理、项目管理、内部监督等方面进行全面培训；加强队伍作风建设，经常性开展理想信念、党纪国法等教育，提高遵守财经法规的自觉性。各学校也要组织好本单位的教育财务业务培训工作，把业务培训与财务从业人员继续教育结合起来。

4．组织学校查找不足，落实整改。各学校要召开专题会议，对照本单位的实际操作情况，查找不足，积极整改，动员教职工对经费管理和降本节支提出合理化建议，完善学校的各项内控管理制度，提高本单位的经费管理水平。

5．继续开展财务专项检查和经费管理调研。区综合计财处与学校会计组成检查小组，根据新修订的《财务管理细则》对学校的财务规范、经费管理、政府采购执行情况、基建项目管理情况等方面进行综合检查，并评分考核。同时，对学校的公用经费支出情况进行调研，并根据调研情况提出相应的建议。

6．健全完善教育经费投入机制。区社会事业局积极与财政部门协商，积极落实教育经费法定增长，加大教育经费投入，提升现代化办学水平，确保各类教育生均公用经费财政拨款标准不低于基准定额。积极推动建立教育经费与办学成本、物价水平、财力情况联动的增长机制，促进各级各类教育事业全面发展。

7．做好活动宣传。各学校要充分利用单位内网、教育信息、专栏等多种形式，宣传开展 “教育经费管理年”活动，要对教育经费使用政策和财经法规进行宣传和普及，使依法管财、科学理财、节俭用财、讲求效益的观念得到普遍增强。对一些有关教育经费使用管理方面的好做法、好经验，及时上报，区社会事业局将会通过区教育网发专题信息。

四、工作要求

1．提高认识，加强领导。开展“教育经费管理年”活动，是今年教育经费管理的一项重点工作，各学校要提高认识，加强领导，各部门要相互配合，确保活动扎实有效开展。

2．明确责任，狠抓落实。各学校主要负责人是这次活动的第一责任人，全面负责任此项工作。要在区社会事业局制订的工作方案基础上，细化各项工作，精心组织，抓好落实，防止走过场和财务部门唱独脚戏的现象。

3．以活动促管理，完善制度建设。各学校要注重对 “教育经费管理年”活动的总结，及时对活动取得的成果进行梳理，将活动中好的做法、经验加以推广并制度化，通过活动开展形成教育经费管理长效机制。

附件：新北区社会事业局“教育经费管理年”活动计划

| 抄送：许峥副区长。 |  |
| --- | --- |
| 常州市新北区社会事业局 | 2013年８月20日印发 |

附件

新北区社会事业局“教育经费管理年”活动计划

| 时间 | 活动内容 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 7月 | 1、制定《新北区“教育经费管理年”活动实施方案》。 2、对中小学的经费管理情况进行调研。 3、重新修订《新北区中小学财务管理细则》，将坚持勤俭办学，合理安排使用经费的有关内容，纳入考核内容。 | 陈宇旻 |
| 8月 | 1、召开新北区“教育经费管理年”活动动员会。 2、开展新修订的《中小学财务制度》和《新北区中小学财务管理细则》及学校内控制度培训。 3、开展中小学财务检查评分工作。 | 卞优文 陈宇旻 |
| 9月 | 1、学校要召开专题会议，对照本单位的实际操作情况，自查整改阶段。 2、落实2014年各类教育生均公用经费财政拨款基准定额法定增长。 3、继续开展中小学财务检查评分工作。 | 陈宇旻 |
| 10月 | 1、各学校利用校园网络、宣传栏等多种形式宣传教育经费管理年活动。 2、继续开展中小学财务检查评分工作。 | 陈宇旻 |
| 11月 | 1、举办中小学会计业务培训。 2、继续开展中小学财务检查评分工作。 | 陈宇旻 |
| 12月 | 1、组织开展“教育经费管理年”总结活动。 2、继续开展中小学财务检查评分工作。 | 陈宇旻 |