常州市新北区人民政府办公室文件

常新政办〔2011〕49号

─────────────────────────

关于印发《新北区2011年度安置房

建设计划》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委、办、局，区各公司、直属单位：

为加快推进安置房建设，经区政府同意，现将《新北区2011年度安置房建设计划》印发给你们，请遵照执行。具体要求如下：

1．本计划由责任单位具体负责实施，区城建局负责督促、协调、指导、考核，具体项目实施时间以区政府下达的任务书为准。

2．请各责任单位按计划要求落实责任，精心组织，确保按期完成。

二○一一年八月二十二日

新北区2011年度安置房建设计划（新建）

| 序 号 | 所在乡镇 | 安置区名称及批次 | 安置区规模 （万㎡） | 建设主体 | 主要安置项目 | 计划开工 时间 | 计划完工 时间 | 2011年计划投资（万元） | 总投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江镇 | 百馨西苑二期 （6幢多层） | 2.36 | 黑牡丹置业 | 顾村、前圩地块一期，森林公园，S122等 | 2011.3 | 2012.6 | 3575 | 4256 |  |
| 2 |  | 百馨西苑三期 | 34 |  |  | 2011.12 | 2014.6 |  | 92000 | 规划中 |
| 3 |  | 安家苑二期二批 | 12 | 春江镇政府 |  | 2011.11 | 2013.12 |  | 36000 | 规划中 |
| 4 | 孟河镇 | 新孟河拓浚安置区 | 12 | 孟河镇政府 | 新孟河拓浚 | 2011.12 | 2013.12 |  |  | 规划中 |
| 5 | 新桥镇 | 新桥商业街 | 5.1 | 黑牡丹置业 | 新农村和城市化建设，常高技，三江口公园，镇项目等 | 2011.3 | 2013.6 | 26766 | 60250 |  |
| 6 |  | 新景花苑二期 | 22.4 | 新桥镇政府 |  | 2011.6 | 2013.10 | 58300 | 75000 |  |
| 7 | 罗溪镇 | 空港三村一期 | 6 | 罗溪镇政府 | 机场扩建、 机场高架等 | 2011.10 | 2013.9 |  |  | 规划中 |
| 8 | 西夏墅镇 | 香山欣园三期 | 12.94 | 黑牡丹置业 | 万顷良田， 镇项目等 | 2011.10 | 2013.10 |  | 35000 | 规划中 |
| 9 | 薛家镇 | 顺园八村二期二批 | 11 | 薛家镇政府 | 生物医药产业园，京沪高铁等 | 2011.2 | 2012.12 | 17500 | 35000 |  |
| 10 |  | 顺园八村三期 | 11 |  |  | 2011.11 | 2013.9 |  | 33600 | 规划中 |
| 11 |  | 薛冶路以西安置区 | 30 |  |  | 2011.12 | 2014.6 |  | 72000 | 规划中 |
| 12 | 龙虎塘 | 腾龙苑一期四批 | 2 | 龙虎塘街道 | 辽河路北侧 （西湖塘等） | 2011.12 | 2013.9 |  | 5000 | 拆迁未完， 待开工 |
| 合计 |  |  | 160.8 |  |  |  |  | 106141 | 448106 |  |

新北区2011年度安置房建设计划（续建）

| 序号 | 所在乡镇 | 安置区名称及批次 | 安置区规模 （万㎡） | 建设主体 | 拟安置项目 | 开工时间 | 计划完工 时间 | 2011年 计划投资 （万元） | 总投资估算 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 春江镇 | 百馨西苑二期 （45幢多层） | 14.8 | 黑牡丹置业 | 顾村、前圩地块一期，森林公园，S122等 | 2009.6 | 2011.6 |  |  | 已交付安置 |
| 2 |  | 百馨西苑二期 (5幢小高层） | 4.9 |  |  | 2009.11 | 2011.8 | 5000 | 13550 | 已交付安置 |
| 3 | 孟河镇 | 富民景园一期 | 7.8 | 黑牡丹置业 | 万顷良田， 常泰通道等 | 2009.6 | 2011.4 | 1400 | 13580 | 等待交付 |
| 4 |  | 富民景园二期 | 22.3 |  |  | 2010.3 | 2012.3 | 33810 | 45671 |  |
| 5 |  | 富民三期 | 3.7 | 孟河镇政府 |  | 2010.3 | 2011.8 | 9000 | 14000 | 已交付安置 |
| 6 | 新桥镇 | 新景花苑一期 | 21.45 | 新桥镇政府 | 新农村和城市化建设，常高技，三江口公园，镇项目等 | 2009.9 | 2011.7 | 1200 | 59000 | 已交付安置 |
| 7 |  | 新景花苑三期 | 4.7 |  |  | 2010.9 | 2012.7 | 16000 | 21000 |  |
| 8 | 罗溪镇 | 空港二村二期 | 6 | 罗溪镇政府 | 机场扩建、 机场高架等 | 2010.3 | 2011.9 | 18700 | 22950 |  |
| 9 | 西夏墅镇 | 香山欣园一期 | 6.27 | 黑牡丹置业 | 万顷良田， 镇项目等 | 2010.6 | 2011.12 | 10000 | 12364 |  |
| 10 |  | 香山欣园二期 | 15.83 |  |  | 2010.9 | 2012.6 | 25000 | 31530 |  |
| 11 | 薛家镇 | 顺园八村二期一批 | 14 | 薛家镇政府 | 生物医药产业园，京沪高铁等 | 2009.9 | 2011.7 | 19000 | 38000 |  |
| 12 | 龙虎塘 | 香树湾名苑 | 5.9 | 龙虎塘街道 | 辽河路北侧地块，恐龙园，两高夹心带等 | 2008.11 | 2011.9 | 800 | 14000 |  |
| 13 |  | 腾龙南苑 | 5 |  |  | 2008.12 | 2011.10 | 6000 | 15500 |  |
| 合计 |  |  | 132.65 |  |  |  |  | 145910 | 301145 |  |

| 主题词： | 建设 计划 通知 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2011年8月30日印发 |

共印50份