附件1：

创新型园区统计体系建设实施方案

为促进国家创新型科技园区建设，全面、准确、客观反映各创新型专题园区建设的规模、水平和结构，特制订本实施方案。

一、指导思想

加强统计基础建设，建立健全各产业园区统计网络，实现园区统计的科学化、规范化和制度化，促进全区经济结构调整和产业转型升级。

二、统计范围及口径

光伏产业园、生物医药产业园、新能源车辆产业园、创意产业园内企业和全区范围内符合产业标准的园区外企业。

1．区内企业：由各园区根据园区规划四至范围确定各园区内企业名单。

2．区外企业：按照创新型园区产业政策，将全区范围内符合新兴产业行业标准的企业纳入统计，由经发局、科技局、园区办共同确定企业名单。

三、统计机构及人员

各园区应根据统计任务的需要，设置统计机构或指定兼管统计的业务机构，配备专职或兼职的统计人员，并指定统计负责人及分管领导。统计机构的主要职责是：

1．组织、协调本园区的统计工作，完成上级和本园区统计调查任务，搜集、整理、提供统计资料；

2．对本园区的目标执行情况进行统计监测分析，实行统计监督；

3．建立健全园区统计网络，组织搞好统计业务培训，加强统计信息自动化，管理本园区的统计调查表、统计原始记录，进行历史数据库和进度数据库建设。

专职或兼职统计人员配备原则：

1．根据园区经济规模和工作需要，配备1-2名专职统计人员；

2．统计人员应思想作风好、身体健康、认真负责，并具备从事统计工作所需要的专业知识，能熟练操作应用计算机；

3．统计人员应保持相对稳定，确需调动的，应当及时补员，并报区统计局征求意见。

四、统计资料公布

区统计局每月公布各产业园区主要经济指标完成情况并在《高新区统计月报》上列示（详见附件2）。

五、统计方法制度

工业企业执行工业统计报表制度、能源统计报表制度、科技统计报表制度；

服务业企业执行服务业统计报表制度、科技统计报表制度；

投资项目执行固定资产投资统计报表制度；

常州市“一核八园”统计制度。

六、工作要求

各园区统计机构及人员要认真贯彻执行《统计法》和中华人民共和国监察部、人力资源和社会保障部、国家统计局《统计违法违纪行为处分规定》。坚持实事求是，依法统计。确保统计数据的真实性、准确性、完整性、及时性和科学性、严肃性，对外公布和提供统计数据要与上报数据一致，防止数出多门。统计部门将定期对各园区统计工作进行指导检查。

七、工作步骤

1．制订实施方案（3月1日-3月4日）：由区统计局制订园区统计体系建设的实施方案，并交领导审核批准；

2．确定机构人员（3月7日-3月14日）：下发通知确定各园区统计机构、分管领导、统计负责人及统计人员，并上报名单；

3．征求相关意见（3月15日-3月16日）：召开园区和有关部门座谈会；

4．组织业务培训（3月17日-3月25日）：召开园区统计人员业务培训会，培训工业、投资、服务业、科技等统计业务知识及计算机程序操作；各园区组织统计对象进行业务培训，传达园区统计内容；

5．实施阶段（3月28日起）：各园区组织实施统计工作，及时准确报送各类报表。