常州市新北区人民政府文件

常新政〔2012〕10号

─────────────────────────

关于印发常州市新北区2012年度

城市基础设施建设项目计划的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委、办、局，区各公司、直属单位：

现将《常州市新北区2012年度城市基础设施建设项目计划》印发给你们，请认真遵照执行。

二○一二年二月八日

常州市新北区2012年度

城市基础设施建设项目计划

常州市新北区人民政府    批准

新北区城市管理与建设局    编制

二○一二年二月

关于常州市新北区2012年度城市基础设施建设项目计划的编制说明

一、新北区2012年度城市基础设施建设项目计划是按照“建设国际化功能、生态化环境、现代化新城”的要求编制的。2012年计划围绕省市重点工程、区级基础设施配套、水利工程、民生工程、社会事业、乡镇工程等方面，主要有12项重点工程：新龙国际商务城建设工程、新龙国家森林公园建设工程、主要道路环境综合整治工程、主要河道环境综合整治工程、滨江化工园区环境整治工程、通江路商业街区建设工程、天合太阳城建设工程、生物医药产业园的基础设施建设工程、府西现代居住城建设工程、环球恐龙创意城建设工程、新农村建设工程和建设资金筹集。

二、新北区2012年度城市基础设施建设项目计划表由4部分组成。

第一部分：A类项目，为2012年内必须按计划完成的项目，共163项，总投资约1100600万元，其中区级投资约1041524万元，计划付款约683807万元，详见附表一；

第二部分：B类项目，为2012年内储备项目，需要落实土地、资金，并根据地块配套需求来实施。共56项，总投资约398445万元，其中区级投资约372591万元，计划付款约238345万元，详见附表二；

第三部分：乡镇、街道投资项目，共67项，总投资约213544万元，详见附表三；

第四部分：其他主体投资项目，共30项，总投资约132728万元，详见附表四；

新北区2012年度城市基础设施建设项目合计316项，总投资约1845316万元，其中区级投资约1414115万元，计划付款约922152万元。

三、区级基础设施项目按投资主体分为：

1．城建局项目50项，2012年计划完成投资约112117万元，计划付款约88837万元；

2．农业局项目4项，2012年计划完成投资约6505万元，计划付款约3700万元；

3．社会事业局项目5项，其中黑牡丹置业代建2项，2012年计划完成投资约41000万元，计划付款约18200万元；

4．公安局项目1项，2012年计划完成投资约610万元，计划付款约610万元；

5．常高新集团项目83项，市政绿化管理所代建2项，2012年计划完成投资约301591万元，计划付款约206024万元；

6．龙控集团项目8项，2012年计划完成投资约434785万元，计划付款约271541万元；

7．新北工业园区项目37项（包括新长江公司），2012年计划完成投资约120137万元，计划付款约70145万元；

8．园区办项目23项（包括生物办、光伏办），2012年计划完成投资约16370万元，计划付款约14972万元；

9．乡镇街道项目71项（包括区镇共同实施项目），2012年计划完成投资约222244万元，其中区级投资约3600万元，计划付款约3600万元；

10．公用事业单位项目9项（包括港华燃气、供电公司、自来水公司、排水管理处、市消防大队以及各通信单位），2012年计划完成投资约33900万元；

11．社会投资项目20项（包括外国语学校、天合国际学校、常技师、市四院以及各开发商），2012年计划完成投资约1123288万元，其中天合国际学校区级投资约10000万元，计划付款约7000万元；

12．BT招标项目1项（S122省道），2012年计划完成投资约122027万元，计划付款约74552万元；

13．省市重点项目5项（包括水利部、市建设局、市交通局项目），2012年计划完成投资约316702万元，其中区级投资约268984万元，计划付款约162971万元；

14．建设主体另定的项目1项（东经120步行街），2012年计划完成投资约5000万元。

四、用地情况

2012年城市基础设施建设项目中道路、河道土地需求情况如下：

1．A类项目中共37个项目需解决土地指标，道路指标847亩，河道指标421亩，共1268亩；

2．B类项目中共18个项目需解决土地指标，道路指标663亩，河道指标109亩，共772亩；

3．乡镇、街道投资项目中共8个道路项目需解决土地指标，道路指标268亩；

新北区2012年度城市基础设施建设项目共计63个项目需要土地指标1778亩，河道指标530亩，共2308亩。

五、估算依据：

投资估算中新建工程的征地费用除备注说明的情况外均按征用18万元/亩估算，拆迁费用除备注说明的以外均按实地调查数据匡算。2012年计划付款中的拆迁费用按实际支付测算，征地费用按租地第一年3900元/亩测算，其它费用基本按70%支付。

工程造价：道路（含雨污水管线）按500-630元/平方计（根据不同道路宽度测算）；桥梁按4500元/平方计；人行道板按200元/平方计；路灯按双侧120万元/公里、单侧70万元/公里计；新建道路绿化按工业区100元/平方、居住区200元/平方计；交通信号系统按15万元/路口计；交通标线按10万元/公里计。道路景观绿化提升根据不同道路等级及功能区划按100-400元/平方计，主要包括建筑整治、绿化提升、杆线入地、设施更新、灯光美化等内容。

其它费用：前期费10%（按工程造价计取），包括可研编制费、环评费、详规编制费、设计费、监理费、安监费、勘探费、测绘费、招标代理费、标底编制费、结算审计费等；不可预见费5%（按工程造价计取）；黑牡丹建设投资有限公司管理费10%（按项目总投资计取）。

附表一：

2012年区本级基础设施建设项目计划（A类项目）

编制单位：新北区城市管理与建设局                                                                                         单位：万元                                                            2012-2

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 | 2012年投资 |  |  |  |  | 建设单位 | 2012年区财政投资 | 2012年区财政付款 | 2012年区级企业投资 | 2012年区级企业付款 | 备 注 | 土地 指标 （亩） | 河道 指标 （亩） | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 拆迁 | 工程 造价 | 其它 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 国家、省、市重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 1 |  | 122省道（S239-江阴界） | 长18700米，宽40米。 | 新建 | 155000 | 13500 | 62084 | 40000 |  | 122027 | BT招标 |  |  | 122027 | 74552 | 征地拆迁由我区承担，土地为租用，工程由我区垫资建设，采用BT招标。 |  |  | A |
| 2 |  | 玉龙路（高速公路-创业路） | 6600米×40米 | 续建 | 34953 | 4800 | 10552 | 19600 |  | 34953 | 市建设局 | 15352 | 8514 |  |  | 征地拆迁由我区承担，土地租用 |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 189953 | 18300 | 72636 | 59600 | 0 | 156980 |  | 15352 | 8514 | 122027 | 74552 |  |  |  |  |
| 二 | 区级重点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）新龙国际商务城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 辽河路（乐山路-长江路）通道及配套工程 | 乐山路到长江路下穿通道及附属管线，路长1036米，一般路面宽度60.5米 | 续建 | 39000 |  |  | 30200 | 4832 | 35032 | 黑牡丹建设 |  |  | 35032 | 24522 | 2012年12月30日前完成 |  |  | A |
| 4 |  | 高铁站屋北侧水公园 | 绿地、湖面、大型喷泉等，一期总面积约15公顷，绿化面积约3.5公顷，水面约9.7公顷 | 续建 | 28550 |  |  | 21840 | 3494 | 25334 | 黑牡丹建设 |  |  | 25334 | 17734 | 2012年8月25日前完成 |  |  | A |
| 5 |  | 新龙中心湿地公园 | 高铁北广场湖面由辽河路延伸至新桥大街北侧，水面约3.6公顷，绿地和公园建设。 | 新建 | 10000 |  |  | 1800 | 450 | 2250 | 黑牡丹建设 |  |  | 2250 | 1575 | 完成前期并力争三季度开工，2013年建成 |  |  | A |
| 6 |  | 新龙国际商务城配套工程 | 配套道路、管线共同沟、绿化景观、公用设施等 | 新建 | 65000 |  |  | 5000 | 500 | 5500 | 黑牡丹建设 |  |  | 5500 | 3850 | 完成前期并力争2012年二季度开工 |  |  | A |
| 7 |  | 金融集聚区公共服务设施 | 公共服务广场等规划、设计前期 | 新建 | 80000 |  |  | 5000 | 500 | 5500 | 常高新集团 |  |  | 5500 | 3850 |  |  |  | A |
| 8 | 道路 | 嫩江路（龙江路-长江路）及北侧河道（小龙港-东风大沟） | 道路2350米×40米，桥梁一座；河道长2320米，宽30米，过长江路改桥梁 | 续建 | 10498 |  |  | 9050 | 1448 | 10498 | 黑牡丹建设 |  |  | 10498 | 7349 | 2013年完成，道路已有指标，河道需105亩 |  | 105 | A |
| 9 | 道路 | 龙六路（新科中路－龙魏路） | 2250米×20米，桥梁两座 | 续建 | 4500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 黑牡丹建设 |  |  | 1500 | 1050 | 2013年完成 | 68 |  | A |
| 10 | 道路 | 乐山路（辽河路-嫩江路） | 1805米×36米，桥梁一座 | 续建 | 5720 |  |  | 4576 | 732 | 5308 | 黑牡丹建设 |  |  | 5308 | 3715 | 可实施段2012年8月25日前完成 | 38 |  | A |
| 11 | 道路 | 新桥大街及北侧河道（长江路-云台山路） | 885米×30米，桥梁一座 | 续建 | 2819 |  |  | 1556 | 249 | 1805 | 黑牡丹建设 |  |  | 1805 | 1263 | 2012年8月25日前完成 |  |  | A |
| 12 | 道路 | 新龙二路及东侧河道（嫩江路-辽河路） | 1400米×30米，桥梁一座 | 续建 | 4535 |  |  | 3628 | 580 | 4208 | 黑牡丹建设 |  |  | 4208 | 2946 | 可实施段2012年8月25日前完成。 |  | 31 | A |
| 13 | 道路 | 云台山路向北补建至新科路 | 200米×30米 | 新建 | 563 |  |  | 469 | 94 | 563 | 黑牡丹建设 |  |  | 563 | 394 |  | 9 |  | A |
| 14 | 河道 | 北部新城清水工程控制系统 |  | 新建 | 2000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 黑牡丹建设 |  |  | 1000 | 700 | 2013年6月30日完工 |  |  | A |
| 15 | 河道 | 辽河路北侧河道（小龙港-乐山路西侧河道） | 1688米×20米 | 新建 | 1266 |  |  | 1013 | 253 | 1266 | 黑牡丹建设 |  |  | 1266 | 886 | 2012年6月30日完工 |  | 51 | A |
| 16 | 河道 | 嫩江河（华山路-藻港河） | 960米×20米，30米绿化带 | 待建 | 1345 |  |  | 1076 | 269 | 1345 | 黑牡丹建设 |  |  | 1345 | 942 | 2012年6月30日完工 |  | 29 | A |
| 17 | 河道 | 乐山路西侧河道及桥梁（龙须路-辽河路北侧河道） | 1030米，桥梁一座 | 新建 | 1161 |  |  | 929 | 232 | 1161 | 黑牡丹建设 |  |  | 1161 | 812 | 2012年8月25日前完成 |  | 31 | A |
| 18 |  | 夹心带绿化 |  | 续建 | 3750 |  |  | 1000 | 160 | 1160 | 黑牡丹建设 |  |  | 1160 | 812 | 2012年6月30日前完成 |  |  | A |
| 19 | 环卫 | 新北区环卫基地建设 | 中转站迁移，环卫基地及设施建设 | 待建 | 10000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 城建局 | 3000 | 2100 |  |  |  |  |  | A |
| 20 | 供电 | 北部新城供电管沟建设 |  | 待建 | 5000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 黑牡丹建设 |  |  | 2000 | 1400 |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 275706 | 0 | 0 | 94636 | 13794 | 108430 |  | 3000 | 2100 | 105430 | 73801 |  | 115 | 246 |  |
|  | （二）新龙国家森林公园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 新龙国家森林公园 | 一期推进征地拆迁、景观营造和市政配套 | 新建 | 310978 | 15130 | 117355 | 70000 |  | 202485 | 龙控集团 |  |  | 202485 | 136291 |  |  |  | A |
| 22 |  | 北海路（长江路-龙江路） | 1800米×40米，桥梁1座 | 新建 | 10357 | 1944 |  | 2000 | 1000 | 4944 | 黑牡丹建设 |  |  | 4944 | 2142 | 2012年完成前期并开工建设 | 108 |  | A |
| 23 |  | 高压线迁移 | 110kV、220kV、500kV三条线路 | 新建 | 12000 |  |  | 12000 |  | 12000 | 城建局 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 333335 | 17074 | 117355 | 84000 | 1000 | 219429 |  | 12000 | 12000 | 207429 | 138433 |  | 108 | 0 |  |
|  | （三）主要道路环境综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 道路 改造 | 通江大道（月星-338省道） | （辽河路-嫩江路）段道路拓宽改造，长2100米，路面由23米拓宽至40米，桥梁一座；（月星-338省道）段环境提升，长9065米及120亩藻江河东侧绿地公园。 | 新建 | 19000 |  |  | 13000 | 873 | 13873 | 市政绿化所 | 13873 | 9711 |  |  | 2012年8月25日前完成嫩江路以南道路改造，全部工程2013年完工 |  |  | A |
| 25 |  | 龙业路（常澄路--沪蓉高速公路） | 沥青路面改造，1200米×15米，改造面积18000平米 | 新建 | 828 |  |  | 720 | 108 | 828 | 市政绿化所 | 828 | 580 |  |  | 2012年8月25日完工 |  |  | A |
| 26 |  | 巫山路（龙锦路-太湖路） | 沥青路面改造，共1.14万平方米 | 续建 | 356 |  |  | 285 |  | 285 | 市政绿化所 | 285 | 200 |  |  |  |  |  | A |
| 27 |  | 巢湖路（秦岭路-泰山路） | 白改黑，750米×12米，共0.9万平方米 | 续建 | 825 |  |  | 300 |  | 300 | 黑牡丹建设 |  |  | 300 | 210 | 市政绿化所代建，6月30日完工 |  |  | A |
| 28 |  | 天山路（科勒路-飞龙路） | 白改黑，3880米×24米，雨水管改造 | 新建 | 4974 |  |  | 4325 | 649 | 4974 | 市政绿化所 | 4974 | 3481 |  |  | 2012年8月25日完工 |  |  | A |
| 29 |  | 创新一路（天合路-辽河路） | 白改黑，1480米×20米 | 新建 | 1362 |  |  | 1184 | 178 | 1362 | 市政绿化所 | 1362 | 953 |  |  | 2012年完成 |  |  | A |
| 30 | 环境 整治 | 汉江东路（晋陵路-恐龙园） | 建筑立面、店招店牌、绿化提升等 | 待建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 市政绿化所 | 3000 | 2100 |  |  |  |  |  | A |
| 31 |  | 长江路（京沪铁路-嫩江路） | 环境提升，长7880米 | 续建 | 13255 |  |  | 1000 |  | 1000 | 市政绿化所 | 1000 | 700 |  |  | 2012年6月30日完工 |  |  | A |
| 32 |  | 华山路（龙城大道-嫩江路） | 环境提升，长6750 | 续建 | 7198 |  |  | 500 |  | 500 | 市政绿化所 | 500 | 350 |  |  | 2012年6月30日完工 |  |  | A |
| 33 |  | 巫山路（龙城大道-河海路） | 环境提升，长2200米 | 续建 | 1275 |  |  | 1275 |  | 1275 | 市政绿化所 | 1275 | 893 |  |  |  |  |  | A |
| 34 |  | 建东路（河海路-汉江路） | 环境提升，长940米 | 续建 | 654 |  |  | 300 |  | 300 | 黑牡丹建设 |  |  | 300 | 210 | 市政绿化所代建，百老汇地块内绿化提升由开发商实施 |  |  | A |
| 35 |  | 河海西路（吕汤路-吕墅西路） | 环境提升，长1010米 | 续建 | 379 |  |  | 303 | 76 | 379 | 黑牡丹建设 |  |  | 379 | 227 | 2012年6月30日完工 |  |  | A |
| 36 |  | 汉江西路（薛冶路-春江路） | 环境提升，长1484米 | 待建 | 1378 |  |  | 1188 | 190 | 1378 | 黑牡丹建设 |  |  | 1378 | 827 | 2012年6月30日完工 |  |  | A |
| 37 |  | 吕墅西路（河海路-黄河路） | 环境提升，长1490米 | 待建 | 224 |  |  | 179 | 45 | 224 | 黑牡丹建设 |  |  | 224 | 134 | 2012年6月30日完工 |  |  | A |
| 38 |  | 城市节点专项工程 | 城市重要节点环境提升，企业标志、城市标识建设 | 新建 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 市政绿化所 | 5000 | 3500 |  |  | 2012年8月25日完工 |  |  | A |
| 39 |  | 城市管理专项工程 | 道路临街店招改造约2000平方米、楼宇照明建设6幢、数字化城管 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 城建局 | 1000 | 700 |  |  | 2012年8月25日完工 |  |  | A |
| 40 |  | 主要道路两侧建筑立面出新 | 主要道路两侧立面出新，其中西绕城高速两侧各300米环境整治约3600万 | 新建 | 4600 |  |  | 4600 |  | 4600 | 城建局 | 4600 | 3220 |  |  | 2012年8月25日完工 |  |  | A |
| 41 |  | 灯光提升工程 | 主要道路灯光进一步提升，消除死角盲区 | 新建 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 市政绿化所 | 1500 | 1050 |  |  | 2012年8月25日完工 |  |  | A |
| 42 |  | 西绕城及常泰道口亮化工程 |  | 新建 | 500 |  |  | 400 |  | 400 | 中润花木 |  |  | 400 | 280 | 机场路和338道口亮化2012年8月25日完工 |  |  | A |
| 43 | 绿色 通道 建设 | 泰州公路大桥接线新北段 | 长20.22公里，两侧各50米，新增绿化202.2公顷 | 续建 | 7028 |  |  | 7028 |  | 7028 | 常高新集团 |  |  | 4368 | 3058 | 中润花木实施 |  |  | A |
| 44 |  | 338省道沿线(玉龙路-江阴界) | 长5300米，绿化面积35万平方米 | 续建 | 3200 |  |  | 3200 |  | 3200 | 市政绿化所 | 3200 | 2240 |  |  |  |  |  | A |
| 45 |  | 338省道西段提升（丹阳界-玉龙路） | 绿化补种 | 续建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 市政绿化所 | 1000 | 700 |  |  | 2012年6月30日完工 |  |  | A |
| 46 |  | 京沪高铁沿线 | 德胜河以东，10公里绿化，两侧与原有绿化衔接 | 新建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 市政绿化所 | 3000 | 2100 |  |  | 德胜河以东2012年6月份完工 |  |  | A |
| 47 | 道口 绿化 | 罗墅湾、薛家道口绿化补种 |  | 新建 | 450 |  |  | 450 |  | 450 | 市政绿化所 | 450 | 315 |  |  | 2012年上半年完成 |  |  | A |
| 48 | 绿地 | 街头绿地 | 核心区新建8-10处街头绿地。 | 新建 | 10000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 市政绿化所 | 3000 | 2100 |  |  | 2012年启动建设 |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 91985 | 0 | 0 | 57737 | 2118 | 59855 |  | 49847 | 34893 | 7349 | 4946 |  |  |  |  |
|  | （四）主要河道环境综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 藻江河等河道绿化 | 完成新、老藻江河等河道前期准备并启动建设。 | 新建 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 市政绿化所 | 5000 | 3500 |  |  | 2012年4月规划完成实施方案，上半年完成前期，下半年开工。 |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  | 5000 | 3500 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | （五）滨江化工园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 滨江化工区专项整治工程 | 企业搬迁、园区基础设施、绿化环境等提升 | 新建 | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 | 新北工业园 | 50000 | 20000 |  |  |  |  |  | A |
| 51 | 道路 | 东港一路（玉龙路－东港三路） | 450米×16米 | 续建 | 720 |  |  | 471 | 75 | 546 | 黑牡丹建设 |  |  | 546 | 382 | 2012年完成 | 11 |  | A |
| 52 | 道路 | 东港三路（黄海路－兴塘西路） | 520米×9米 | 续建 | 468 |  |  | 280 | 45 | 325 | 黑牡丹建设 |  |  | 325 | 227 | 2012年完成 | 7 |  | A |
| 53 | 道路 | 祁连山路（S338－黄海路） | 990米×12米 | 续建 | 1188 |  |  | 713 | 114 | 827 | 黑牡丹建设 |  |  | 827 | 579 | 2012年完成 | 18 |  | A |
| 54 | 道路 | 赣江路（玉龙路-东港二路） | 502米×30米，道路南侧友谊河同步建设，先实施24米快车道。 | 待建 | 2249 | 724 |  | 1220 | 195 | 2139 | 黑牡丹建设 |  |  | 2139 | 1014 |  | 18 |  | A |
| 55 | 河道 | 新岱河（创业路-三里河） | 长500米，宽15米，10米绿化带 | 待建 | 438 |  |  | 350 | 88 | 438 | 黑牡丹建设 |  |  | 438 | 306 | 需随玉龙路同步实施 |  | 11 | A |
| 56 | 水利 | 录安洲洲堤外坡加固工程 | 新建录安洲洲头浆砌块石护坡950米 | 新建 | 303 |  |  | 303 |  | 303 | 新长江公司 |  |  | 303 | 212 |  |  |  | A |
| 57 |  | 录安洲污水主管网工程 | 对原有道路进行雨污分流 | 待建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 新长江公司 |  |  | 500 | 350 |  |  |  | A |
| 58 |  | 滨江化工区雨水管网修复工程 | 采用点状修复方案进行雨水管网整修 | 新建 | 480 |  |  | 480 |  | 480 | 新北工业园 | 480 | 336 |  |  |  |  |  | A |
| 59 | 水利 | 防汛物资储备仓库 |  | 待建 | 1350 |  |  | 500 |  | 500 | 水利局 | 500 | 350 |  |  | 2013年完成。 |  |  | A |
| 60 | 水利 | 猪嘴河排涝站翻建 | 猪嘴河排涝站翻建，设计流量4m³/s，穿堤涵洞改造，江堤恢复。 | 待建 | 385 |  |  | 350 | 35 | 385 | 新北工业园 | 385 | 270 |  |  |  |  |  | A |
| 61 | 水利 | 龙江北站扩建 | 龙江北站扩建至8m³/s，配套设施建设。 | 新建 | 1700 |  |  | 1700 |  | 1700 | 新北工业园 | 1700 | 1190 |  |  |  |  |  | A |
| 62 | 水利 | 临江老东站拆除及涵洞堵塞工程 | 老临江东站拆除及涵洞堵塞；水系沟通楼板衬砌沟渠110米。 | 新建 | 95 |  |  | 95 |  | 95 | 新北工业园 | 95 | 67 |  |  |  |  |  | A |
| 63 | 水利 | 新丰收河河道疏浚（滨新路-长江路） |  | 新建 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 新北工业园 | 200 | 140 |  |  |  |  |  | A |
| 64 | 水利 | 环保园排水工程 | 桃花港河道沟通 | 续建 | 400 |  |  | 400 |  | 400 | 黑牡丹建设 |  |  | 400 | 280 | 2012年6月30日开通河道 |  |  | A |
| 65 |  | 新北工业园标准厂房建设 | 占地约300亩，2012年实施100亩 | 新建 | 30000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 新长江公司 |  |  | 10000 | 7000 |  |  |  | A |
| 66 |  | 企业职工便利中心 | 占地约40亩，建筑面积50000平方米 | 新建 | 8000 |  |  | 4000 |  | 4000 | 新长江公司 |  |  | 4000 | 2800 | 企业分担 |  |  | A |
| 67 | 供电 | 杨元变往西新出20kV线路 | 拟从110kV杨元变新出20kV线路至启动区，划接现20kV中简线负荷 | 新建 | 400 |  |  | 400 |  | 400 | 新北工业园 | 400 | 400 |  |  | 解决东港三路两侧朗盛化工等企业新装用电 |  |  | A |
| 68 | 供电 | 杨元变往东新出20kV线路 | 拟从110kV杨元变新出2-3条20kV线路至正大地块 | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 新北工业园 | 500 | 500 |  |  | 解决祁连山路两侧正大化工临时用电、阿克苏、亚什兰等企业新装用电 |  |  | A |
| 69 | 供电 | 新润仓储用电 | 卞墅变新出一路20kV线路至新润地块。 | 待建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 新北工业园 | 500 | 500 |  |  |  |  |  | A |
| 70 | 环卫 | 百馨西苑垃圾中转站 |  | 新建 | 50 |  |  | 50 |  | 50 | 新北工业园 | 50 | 35 |  |  |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 99926 | 724 | 0 | 73012 | 552 | 74288 |  | 54810 | 23787 | 19478 | 13151 |  | 54 | 11 |  |
|  | （六）通江路商业街区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 道路 | 燕山北路（湘江路-汉江路） | 272米×7米 | 待建 | 1732 |  | 1500 | 201 | 30 | 1732 | 市政绿化所 | 1732 | 1662 |  |  | 拆迁完成后3个月完成 |  |  | A |
| 72 | 道路 | 兰翔小区北侧配套道路工程 | 75米×6米+265米×7米+50米×10米 | 新建 | 319 |  |  | 278 | 42 | 319 | 市政绿化所 | 319 | 223 |  |  | 2012年完成 |  |  | A |
| 73 | 绿化 | 通江CBD公园 | 位于珠江路北侧，衡山路至嵩山路之间，绿化面积约3.92万平米，地下2层同步建设。 | 新建 | 20000 |  |  | 200 |  | 200 | 市政绿化所 | 200 | 140 |  |  | 2012年完成方案前期 |  |  | A |
| 74 |  | 通江大道拓宽工程（月星家具-高速公路北） | 700米×40米，包括匝道改造 | 待建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 市政绿化所 | 3000 | 2100 |  |  | 2012年8月25日前完成 |  |  | A |
| 75 |  | 大渡河路（竹山路-嵩山路） | 575米×12米 | 新建 | 634 |  |  | 551 | 83 | 634 | 市政绿化所 | 634 | 444 |  |  | 2012年完成 |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 25685 | 0 | 1500 | 4230 | 155 | 5885 |  | 5885 | 4569 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | （七）天合太阳城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 供电 | 光伏产业园电力增容 | 10kV、20kV线路建设 | 新建 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 光伏办 | 800 | 800 |  |  | 8回路已实施4回路，再建4回路 |  |  | A |
| 77 | 供电 | 天合光能外线工程管养维护 | 新龙开关站-天合光能 | 续建 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 光伏办 | 200 | 200 |  |  | 按维护合同每年需支付管养维护费 |  |  | A |
| 78 | 供电 | 光伏产业园10kV线路拆除、整理 | 约5km线路及变压器需拆除 | 续建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 光伏办 | 300 | 300 |  |  | 2010年遗留项目 |  |  | A |
| 79 | 路灯 | 光伏产业园路灯改造 | 新科路、新四路、新竹二路、创新大道（天合路-新竹路）改造 | 新建 | 450 |  |  | 450 |  | 450 | 市政绿化所 | 450 | 315 |  |  | 2012年6月30日完工 |  |  | A |
| 80 |  | 常州德宝中水回用项目水价补贴 | 污水日处理1万吨，中水回用日生产6800吨 | 新建 | 1050 |  |  | 1050 |  | 1050 | 光伏办 | 1050 | 1050 |  |  |  |  |  | A |
| 81 |  | 光伏园污水管网改造 |  | 改造 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 光伏办 | 200 | 140 |  |  |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 |  | 3000 | 2805 |  |  |  |  |  |  |
|  | （八）生物医药产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 道路 | 辽河路（龙江路-春江路） | 1190米×40米+1892米×30米，桥梁两座 | 续建 | 10940 |  |  | 4000 | 640 | 4640 | 黑牡丹建设 |  |  | 4640 | 3248 | 可实施段2012年6月30日前完成 | 157 |  | A |
| 83 | 道路 | 薛冶路（沪宁高速跨线桥-云河路） | 900米×30米 | 续建 | 2396 |  |  | 900 | 144 | 1044 | 黑牡丹建设 |  |  | 1044 | 731 | 可实施段2012年6月30日前完成 | 41 |  | A |
| 84 | 道路 | 薛冶路（沪宁高速跨线桥-河海路） | 2857米×30米，桥梁两座，先实施24米快车道。 | 待建 | 8319 |  |  | 5000 | 800 | 5800 | 黑牡丹建设 |  |  | 5800 | 4060 | 2013年完成 | 46 |  | A |
| 85 | 道路 | 薛冶路（云河路－嫩江路） | 744米×30米，先实施24米快车道。 | 待建 | 1674 |  |  | 1339 | 214 | 1553 | 黑牡丹建设 |  |  | 1553 | 1087 | 2012年8月30日前完成 | 33 |  | A |
| 86 | 道路 | 云河路（德胜河-龙江路） | 3305米×24米，桥梁两座 | 续建 | 7682 |  |  | 3000 | 480 | 3480 | 黑牡丹建设 |  |  | 3480 | 2436 | 2012年6月30日前完成 | 26 |  | A |
| 87 | 道路 | 春江路（汉江路-高速公路） | 1600米×30米，先实施24米快车道。 | 待建 | 4718 |  |  | 3375 | 675 | 4050 | 黑牡丹建设 |  |  | 4050 | 2835 |  | 58 |  | A |
| 88 | 河道 | 龙江路西河道（龙江路-玉龙路） | 563米×20米，30米绿化带 | 续建 | 739 |  |  | 591 | 148 | 739 | 黑牡丹建设 |  |  | 739 | 517 | 2012年6月30日开通河道 |  | 17 | A |
| 89 | 河道 | 玉龙路东河道（王下河-新龙河） | 1315米×20米，10米绿化带 | 续建 | 1233 |  |  | 986 | 247 | 1233 | 黑牡丹建设 |  |  | 1233 | 863 | 2012年6月30日开通河道 |  | 39 | A |
| 90 | 河道 | 王下河（德胜河-龙江路西） | 3277米×20米 | 续建 | 2458 |  |  | 1000 | 160 | 1160 | 黑牡丹建设 |  |  | 1160 | 812 | 2012年6月30日开通河道 |  | 33 | A |
| 91 | 供电 | 110kV（新区、新赛、新华）改线 | 新区、新赛、新华同杆三回改线7200米(其中埋地电缆1920米) | 待建 | 2820 |  |  | 2820 |  | 2820 | 生物办 | 2820 | 2820 |  |  | 空港边检站、长江边检站、消防指挥中心配套线路 |  |  | A |
| 92 | 供电 | 220kV三新线改线 | 新四路龙江路段改线同杆双回5400米 | 待建 | 2160 |  |  | 2160 |  | 2160 | 生物办 | 2160 | 2160 |  |  | 空港边检站、长江边检站、消防指挥中心配套线路 |  |  | A |
| 93 | 供电 | 生物医药园现有高压线迁移 |  | 待建 | 140 |  |  | 140 |  | 140 | 生物办 | 140 | 140 |  |  | 千红药业、杨子江药业地块整理 |  |  | A |
| 94 |  | 生物医药园一期土地整理 | 地块平整及附着物清理约1500亩 | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 生物办 | 300 | 210 |  |  | 园区委托乡镇实施 |  |  | A |
| 95 |  | 公共服务平台 | 9000平方米 | 续建 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 常高新集团 |  |  | 2000 | 1400 | 其中规划设计费由生物办承担 |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 47579 | 0 | 0 | 27612 | 3508 | 31119 |  | 5420 | 5330 | 25699 | 17989 |  | 360 | 89 |  |
|  | （九）府西现代居住城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 道路 | 华山南路（外环路-飞龙路） | 道路长550米，红线宽24米，桥梁一座 | 续建 | 1494 |  |  | 1196 | 191 | 1387 | 黑牡丹建设 |  |  | 1387 | 971 | 2012年完成 | 20 |  | A |
| 97 | 道路 | 秦岭南路（飞龙路-华山路） | 300米×16米 | 新建 | 482 |  |  | 401 | 80 | 482 | 黑牡丹建设 |  |  | 482 | 337 | 2012年完成 | 7 |  | A |
| 98 | 道路 | 秦岭路道路及管线工程（华山公园-龙城大道） | 170米×16米 | 新建 | 80 |  |  | 50 | 30 | 80 | 市政绿化所 | 80 | 56 |  |  | 沙场搬迁后4个月完成 |  |  | A |
| 99 | 环卫 | 飞龙片区垃圾车辆停放场地建设 |  | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 城建局 | 300 | 210 |  |  |  |  |  | A |
| 100 | 河道 | 薛家、飞龙片区清水工程调控系统 | 新龙河闸、大湾河闸、北童子河闸、凤凰河闸、南漕河闸及换水泵站 | 待建 | 1500 |  |  | 500 | 125 | 625 | 黑牡丹建设 |  |  | 625 | 438 |  |  |  | A |
| 101 |  | 天山花园声屏障 |  | 待建 | 1892 |  |  | 1892 |  | 1892 | 黑牡丹建设 |  |  | 1892 | 1324 |  |  |  | A |
| 102 |  | 府西片高压杆线迁移 |  | 新建 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 城建局 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 6548 | 0 | 0 | 5139 | 427 | 5565 |  | 1180 | 1066 | 4385 | 3070 |  | 27 | 0 |  |
|  | （十）环球恐龙创意城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | 迪诺水镇 | 游憩型旅游商业综合体，占地15公顷，建筑面积27.6万平方米，其中地上17.9万平方米，地下9.7万平方米 | 续建 | 178000 |  |  | 80000 |  | 80000 | 龙控集团 |  |  | 80000 | 40000 |  |  |  | A |
| 104 |  | 创意产业基地C楼及人防地下室 | 73800平方米产业用房 | 续建 | 43000 |  |  | 31900 |  | 31900 | 龙控集团 |  |  | 31900 | 21200 | 已开工 |  |  | A |
| 105 |  | 创意产业基地DE楼 | 139800平方米产业用房 | 续建 | 83000 |  |  | 62400 |  | 62400 | 龙控集团 |  |  | 62400 | 39200 | 已开工 |  |  | A |
| 106 |  | 创意产业园老大楼改造 | 26000平方米产业用房 | 续建 | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 | 龙控集团 |  |  | 5000 | 3500 | 未开工 |  |  | A |
| 107 |  | 环球恐龙城中心广场及地下停车库 | 综合配套服务，占地9.7公顷，地面为中心景观广场，地下二层18万平米停车库 | 新建 | 78000 |  |  | 50000 |  | 50000 | 龙控集团 |  |  | 50000 | 30000 |  |  |  | A |
| 108 | 道路 | 东经120步行街（河海东路-北塘河段） | 长900米，步行街规模为地下负两层，包括东经120路两侧拓宽的分流道路建设 | 新建 | 50000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 另定 |  |  |  |  |  |  |  | A |
| 109 | 道路 | 河海路改造（晋陵北路-北塘河） | 环球恐龙城南侧双向四车道改为双向六车道，与创意步行街相交处采用下穿方案 | 新建 | 28000 |  |  | 500 |  | 500 | 龙控集团 |  |  | 500 | 350 | 2012年完成方案论证工作，并启动建设，2013年完成 |  |  | A |
| 110 | 道路 | 龙汇路（太湖东路-河海东路） | 620米×26米 | 续建 | 1424 |  |  | 500 |  | 500 | 市政绿化所 | 500 | 350 |  |  |  | 24 |  | A |
| 111 | 道路 | 太湖东路（东经120路西-东支河） | 760米×30米 | 新建 | 1800 |  |  | 800 |  | 800 | 市政绿化所 | 800 | 560 |  |  |  | 34 |  | A |
| 112 | 道路 | 青丰路（巫山路-北塘河） | 500米×16米，桥梁一座 | 待建 | 869 |  |  | 756 | 113 | 869 | 市政绿化所 | 869 | 609 |  |  |  | 12 |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 470093 | 0 | 0 | 237856 | 113 | 237969 |  | 2169 | 1519 | 229800 | 134250 |  | 70 | 0 |  |
|  | （十一）新农村建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 环境 | 村庄环境整治工程 |  | 新建 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 城建局 | 10000 | 10000 |  |  | 根据区政策补助 |  |  | A |
| 114 | 污水 | 集镇污水收集系统建设 | 春江、孟河、西夏墅、罗溪、薛家集镇污水管网建设 | 新建 | 2500 |  |  | 2500 |  | 2500 | 各镇 | 1250 | 1250 |  |  | 管径400以上全额补助，管径400以下补助1/3 |  |  | A |
| 115 | 污水 | 村庄污水收集处理设施建设 |  | 新建 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 各镇 | 750 | 750 |  |  | 小型处理设施全额补助，管网参照集镇污水管道补助 |  |  | A |
| 116 | 污水 | 西源厂泵站及管网工程 | 孟河泵站、万绥泵站、小河泵站、通江工业园泵站、西夏墅新孟河东侧泵站及配套主干管网。 | 续建 | 2000 |  |  | 1000 | 100 | 1100 | 常州西源污水处理有限公司 |  |  | 1100 | 770 | 土地由镇负责 | 3 |  | A |
| 117 | 水利 | 中央财政小农水重点县建设工程 | 小型农田基本水利建设 | 新建 | 4055 |  |  | 4055 |  | 4055 | 水利局 | 2055 | 2055 |  |  |  |  |  | A |
| 118 | 道路 | 农村道路建设及危桥养护改造 |  | 新建 | 4500 |  |  | 4500 |  | 4500 | 各镇 | 1500 | 1500 |  |  | 根据区政策补助 |  |  | A |
| 119 | 道路 | 区乡公路建设 |  | 新建 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 市政绿化所 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  | A |
| 120 | 危桥 | 德胜河滨江桥 |  | 待建 | 400 |  |  | 350 | 50 | 400 | 市政绿化所 | 400 | 280 |  |  |  |  |  | A |
| 121 | 危桥 | 王下河桥 |  | 续建 | 300 |  |  | 260 | 40 | 300 | 市政绿化所 | 300 | 210 |  |  |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 27255 | 0 | 0 | 26165 | 190 | 26355 |  | 18255 | 18045 | 1100 | 770 |  | 3 | 0 |  |
| 三 | 其它区级配套基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）新能源产业片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 道路 | 汉江路德胜河桥及引坡（春江路-吕汤路） | 720米×30米，90米桥梁一座,实施快车道22米 | 待建 | 6730 |  |  | 2497 | 624 | 3121 | 黑牡丹建设 |  |  | 3121 | 2185 |  | 23 |  | A |
| 123 | 道路 | 吕汤路续建 | 黄河路以南 | 待建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 黑牡丹建设 |  |  | 300 | 210 |  |  |  | A |
| 124 |  | 国展机电工业园标准厂房 | 总面积约11万平方米标准厂房 | 续建 | 26000 |  |  | 9000 |  | 9000 | 国展公司 |  |  | 9000 | 6300 |  |  |  | A |
| 125 |  | 常州机场东远距导航站搬迁 | 5亩左右，迁至高速公路与高铁之间 | 新建 | 600 |  |  | 600 |  | 600 | 园区办 | 600 | 420 |  |  | 导航站周围有安全距离，现有地方不满足条件 |  |  | A |
| 126 |  | 导航站配套基础设施 | 土地差价，拆迁及周边道路 | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 园区办 | 300 | 210 |  |  |  |  |  | A |
| 127 | 供电 | 机电园东区三杆迁移 |  | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 园区办 | 500 | 500 |  |  | 龙源海工、团结激光、大京机械等地块三杆迁移 |  |  | A |
| 128 | 供电 | 10kV汤东线迁移 |  | 续建 | 280 |  |  | 280 |  | 280 | 园区办 | 280 | 280 |  |  | 已迁移，待付款 |  |  | A |
| 129 | 供电 | 110kV西罗线迁移 |  | 续建 | 830 |  |  | 830 |  | 830 | 园区办 | 830 | 830 |  |  | 已迁移，待付款 |  |  | A |
| 130 | 供电 | 胜代机械新出线工程 |  | 续建 | 110 |  |  | 110 |  | 110 | 园区办 | 110 | 110 |  |  | 已迁移，待付款 |  |  | A |
| 131 | 供电 | 机电园东区10KV供电线路 | 110kV汤庄变至机电园东区，110kV薛家变至机电园东区 | 新建 | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 | 园区办 | 1200 | 1200 |  |  | 园区电力不够，急需增容 |  |  | A |
| 132 | 供电 | 机电产业园主干道路通信架空线路整治工程 |  | 续建 | 120 |  |  | 120 |  | 120 | 黑牡丹建设 |  |  | 120 | 120 |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 36970 | 0 | 0 | 15737 | 624 | 16361 |  | 3820 | 3550 | 12541 | 8815 |  | 23 | 0 |  |
|  | （二）西部片区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 罗溪 | 延河西路（通达路-政泰路） | 795米×9米 | 待建 | 1223 | 129 | 625 | 475 | 76 | 1305 | 黑牡丹建设 |  |  | 1305 | 812 |  |  |  | A |
| 134 | 罗溪 | 政泰路（延河路-温寺村） | 1050米×40米+200米×12米，桥梁一座 | 待建 | 5933 |  |  | 1000 |  | 1000 | 黑牡丹建设 |  |  | 1000 | 700 |  |  |  | A |
| 135 | 西夏墅 | 香山欣园配套洞庭湖路延伸工程（香山路-天柱山路） | 250米×18米，先实施12米快车道；香山欣园配套绿化、路灯完善。 | 待建 | 250 |  |  | 200 | 32 | 232 | 黑牡丹建设 |  |  | 232 | 162 | 完成前期并力争开工 | 5 |  | A |
| 136 | 西夏墅 | 西海路往西延伸（S239以西） | 1018米×24米 | 待建 | 2355 | 615 |  | 1500 | 240 | 2355 | 黑牡丹建设 |  |  | 1740 | 1218 | 武警五支队训练中心配套道路。征地拆迁由西夏墅政府承担，2012年完成 |  |  | A |
| 137 | 西夏墅 | 平顶山路(青海湖路—茅山路) | 1120米×18米，桥梁两座，先实施12米快车道。 | 续建 | 1867 |  | 649 | 1000 |  | 1649 | 黑牡丹建设 |  |  | 1649 | 1147 | 完成前期并力争开工 | 8 |  | A |
| 138 | 孟河 | 政泰路（338省道-新孟中路） | 1233米×40米，桥梁一座，先实施14米快车道。 | 待建 | 4991 |  |  | 200 |  | 200 | 黑牡丹建设 |  |  | 200 | 140 | 完成前期并力争开工，征地拆迁由乡镇负责 | 26 |  | A |
| 139 | 孟河 | 解放路（新338省道-卫东路） | 2230米×18米，桥梁两座，先实施14米快车道。 | 待建 | 4014 |  |  | 3001 | 480 | 3481 | 黑牡丹建设 |  |  | 3481 | 2437 | 2012年完成 | 48 |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 20633 | 744 | 1274 | 7376 | 828 | 10222 |  | 0 | 0 | 9607 | 6616 |  | 87 | 0 |  |
|  | （三）其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  | 高架还款 |  | 新建 | 5916 |  |  | 5916 |  | 5916 | 城建局 | 5916 | 5916 |  |  |  |  |  | A |
| 141 |  | 项目推进费 |  | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 城建局 | 500 | 500 |  |  |  |  |  | A |
| 142 |  | 常州外企服务中心 | 建筑面积2.2万平方米 | 新建 | 15000 | 4000 |  | 5000 | 500 | 9500 | 常高新集团 |  |  | 9500 | 7850 |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 21416 | 4000 | 0 | 11416 | 500 | 15916 |  | 6416 | 6416 | 9500 | 7850 |  |  |  |  |
| 四 | 水利工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 河道 | 三井民营工业园水系整治 | 大坝河、太湖河、长沟河、民营河换水工程，新建箱涵2.6公里，新建2m³/s泵站一座，节制闸一座。 | 新建 | 2000 |  |  | 1500 |  | 1500 | 水利局 | 1500 | 1050 |  |  |  |  |  | A |
| 144 | 河道 | 三井大湾河工程（外环路-天山路） | 531米×20米，疏浚改道、石驳护岸等 | 新建 | 450 |  |  | 450 |  | 450 | 水利局 | 350 | 245 |  |  | 三井街道代建并承担100万资金 |  |  | A |
| 145 | 河道 | 西绕城东侧河道（机场路-老横河） | 3540米×15米，20米绿化带 | 续建 | 2189 |  |  | 1824 | 365 | 2189 | 黑牡丹建设 |  |  | 2189 | 1532 | 2012年6月30日开通 |  | 56 | A |
| 146 | 河道 | 九洲花园南防汛导流河（藻江东路桥梁-藻江河） | 长400米，20米绿化带，九洲花园红线内由开发商实施。 | 待建 | 450 |  |  | 200 |  | 200 | 黑牡丹建设 |  |  | 200 | 140 | 2012年6月30日开通 |  | 12 | A |
| 147 | 河道 | 南漕河（春江路-德胜河） | 270米×15米 | 新建 | 186 |  |  | 162 | 24 | 186 | 市政绿化所 | 186 | 130 |  |  | 2012年6月30日开通 |  | 6 | A |
| 148 | 河道 | 南漕河（薛冶路-奥园路） | 1600米×20米 | 待建 | 690 |  |  | 600 | 90 | 690 | 黑牡丹建设 |  |  | 690 | 483 | 2012年6月30日开通 |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 5965 | 0 | 0 | 4736 | 479 | 5215 |  | 2036 | 1425 | 3079 | 2155 |  | 0 | 74 |  |
| 五 | 民生工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  | 老小区整治工程 |  | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 城建局、 乡镇、街道 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | A |
| 150 |  | 信报箱改造 |  | 新建 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 各镇、街道 | 100 | 100 |  |  | 2011年已实施部分。由我区与邮政部门各承担50% |  |  | A |
| 151 |  | 经济适用房货币化补助 | 80户，每户10万 | 新建 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 城建局 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | A |
| 152 |  | 公共租赁住房建设（2012年） | 4000套，按建筑面积35㎡：60㎡：80㎡＝6：3：1，需住宅建筑面积18.8万㎡，另加10%公建配套，共需20.6万㎡。 | 新建 | 61800 |  |  | 15000 |  | 15000 | 常高新集团、乡镇 |  |  | 15000 | 10500 |  |  |  | A |
| 153 |  | 青年公寓二期（2011年） | 3200户，总面积19.9万平方米公租房 | 续建 | 100000 |  |  | 30000 |  | 30000 | 国展安居公司 |  |  | 30000 | 21000 |  |  |  | A |
| 154 |  | 水环境整治 | 核心区河道两侧截污；城区道路及企业雨污分流检查、改造；富都北区雨污水分流；柴支浜清淤，驳岸加固；雁荡河两侧雨污分流，重点区域污水水位实时监控，水污染突发事故抢修。 | 待建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 城建局 | 500 | 350 |  |  |  |  |  | A |
| 155 | 消防 | 孟河消防站 | 二级普通消防站标准 | 新建 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 城建局 | 1500 | 1050 |  |  |  |  |  | A |
| 156 | 消防 | 魏村新北消防特勤中队拓展建设 | 老营房改造维修、新建应急物资储备库、绿化 | 新建 | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 | 城建局 | 1200 | 840 |  |  | 土地指标由市消防支队申请专项指标 |  |  | A |
| 157 | 路灯 | 运河路路灯建设 | 连江桥-东沙桥段，长2.5km | 新建 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 市政绿化所 | 200 | 140 |  |  |  |  |  | A |
| 158 |  | 技防建设 | 区级监控系统升级改造、开发视频监控一体化软件，新增监控探头约205个，新设高清卡口约8个 | 新建 | 1195 |  |  | 610 |  | 610 | 区公安局 | 610 | 610 |  |  |  |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 168395 | 0 | 0 | 51010 | 0 | 51010 |  | 5910 | 4890 | 45000 | 31500 |  |  |  |  |
| 六 | 社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  | 常州天合国际学校 | 占地面积97亩，总建筑面积4.3万平方米（包括地下车库5700平方米），2轨30班 | 续建 | 24000 |  |  | 13000 | 5000 | 18000 | 天合 国际学校 |  |  | 10000 | 7000 | 由常高新代建，2012年9月竣工 |  |  | A |
| 160 |  | 飞龙实验学校 | 占地面积83.4亩,建筑面积35274平方米（包括地下车库4490平方米）。16轨48班。 | 新建 | 11000 |  |  | 8000 |  | 8000 | 社会事业局 | 8000 | 5600 |  |  | 由黑牡丹置业代建，2012年9月主体竣工 |  |  | A |
| 161 |  | 新桥高中 | 占地100亩以上，建筑面积55000平方米，地下车库5000平方米。14轨42班。 | 新建 | 25000 |  |  | 25000 |  | 25000 | 社会事业局 | 10000 | 7000 |  |  | 2012年开工 |  |  | A |
| 162 |  | 新桥初中 | 占地面积79亩,建筑面积35000平方米（包括地下车库4000平方米）。16轨48班。 | 新建 | 12000 |  |  | 8000 |  | 8000 | 社会事业局 | 8000 | 5600 |  |  | 由黑牡丹置业代建，2012年12月主体竣工 |  |  | A |
| 163 |  | 龙城小学 | 占地面积50亩，建筑面积28243平方米（不包括地下车库3639平方米）。8轨48班。 | 续建 | 12000 |  |  | 8000 | 1000 | 9000 | 常高新集团 |  |  | 9000 | 6300 | 2012年9月竣工 |  |  | A |
| 小计 |  |  |  |  | 84000 | 0 | 0 | 62000 | 6000 | 68000 |  | 26000 | 18200 | 19000 | 13300 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1913444 | 40842 | 192765 | 830261 | 30288 | 1100600 |  | 220100 | 152609 | 821424 | 531198 |  | 847 | 421 |  |

附表二：

2012年区本级基础设施建设项目计划（B类项目）

编制单位：新北区城市管理与建设局                                                                       单位：万元                                                                      2012-2

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 | 2012年投资 |  |  |  |  | 建设单位 | 2012年区财政投资 | 2012年区财政付款 | 2012年区级企业投资 | 2012年区级企业付款 | 备 注 | 土地 指标 （亩） | 河道 指标 （亩） | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 拆迁 | 工程 造价 | 其它 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 国家、省、市项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河道 | 新孟河拓宽工程 | 20615米×150米 | 新建 | 257800 | 41745 | 206055 | 10000 |  | 257800 | 水利部 | 247800 | 152174 |  |  | 国家项目，配套资金尚不清楚，2012年需投入拆迁 |  |  | B |
| 2 |  | 238省道（夹江-338省道） | 3800米×40米 | 新建 | 19449 | 2700 | 3132 | 9000 |  | 19449 | 市交通局 | 5832 | 2283 |  |  | 征地拆迁由我区承担，土地为租用，力争开工建设 |  |  | B |
| 二 | 区级项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 新龙国际商务城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 道路 | 新科路（长江路-华山路） | 880米×20米，桥梁一座 | 待建 | 2202 | 475 |  | 200 |  | 675 | 黑牡丹建设 |  |  | 675 | 150 | 完成前期清障 | 26 |  | B |
| 4 | 土地整理 | 北部新城土地整理 | 6225亩 | 待建 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 黑牡丹建设 |  |  | 3000 | 2100 |  |  |  | B |
|  | 主要道路环境综合整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 黄河西路（薛冶路-S239） | 路面中修，11440米×23米 | 新建 | 5500 |  |  | 4000 | 400 | 4400 | 市政绿化所 | 4400 | 3080 |  |  |  |  |  | B |
| 6 |  | 龙江路（高速公路-龙魏路） | 沥青路面改造，2000米×23米 | 新建 | 1200 |  |  | 1000 | 200 | 1200 | 市政绿化所 | 1200 | 840 |  |  |  |  |  | B |
| 7 |  | 新科路、新竹二路 | 白改黑及人行道建设，2400米×15米，人行道3米 | 新建 | 1822 |  |  | 1584 | 238 | 1822 | 市政绿化所 | 1822 | 1275 |  |  |  |  |  | B |
| 8 |  | 珠江路（衡山路-泰山路） | 道路及雨水管改造，600米×16米 | 新建 | 662 |  |  | 576 | 86 | 662 | 市政绿化所 | 662 | 464 |  |  | 2012年结合CBD公园进度实施 |  |  | B |
| 9 |  | 惠山路（太湖路-珠江路） | 房屋拆迁，环境提升 | 续建 | 5191 |  | 3210 |  |  | 3210 | 黑牡丹建设 |  |  | 3210 | 3210 |  |  |  | B |
|  | 滨江化工园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 道路 | 赣江路（龙江路-玉龙路；东港二路-春江路） | 1110米×30米+880米×30米，先实施24米快车道。 | 新建 | 4981 |  |  | 4151 | 830 | 4981 | 新北工业园 | 4981 | 3487 |  |  |  | 72 |  | B |
| 11 | 道路 | 赣江东路（长江路-藻江河） | 948米×40米，先实施34米快车道。 | 待建 | 2714 |  |  | 2262 | 452 | 2714 | 新北工业园 | 2714 | 1900 |  |  |  | 133 |  | B |
| 12 | 道路 | 黄海路（龙圩路-华山路） | 365米×40米，先实施34米快车道。 | 待建 | 3319 | 263 | 4019 | 910 | 146 | 5338 | 新北工业园 | 5338 | 3756 |  |  |  | 10 |  | B |
| 13 | 道路 | 薛冶路（东海路-创业路）及东侧省庄河（东海路-赣江路） | 道路1755米×24米，先实施18米快车道。河道890米×25米 | 新建 | 3789 |  |  | 3691 | 738 | 4429 | 新北工业园 | 4429 | 3101 |  |  | 河道为解决道路排水问题 | 47 | 33 | B |
| 14 | 道路 | 淮河路（新魏花园-龙魏路） | 200米×20米，先实施14米快车道。 | 待建 | 1177 | 72 | 796 | 266 | 43 | 1177 | 新北工业园 | 1177 | 1014 |  |  | 拆迁完成后4个月完成 | 4 |  | B |
| 15 | 道路 | 录安洲垃圾中转站进出道路 |  | 新建 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 新北工业园 | 200 | 140 |  |  |  |  |  | B |
| 16 | 水利 | 录安洲洲堤加固工程 |  | 新建 | 1850 |  |  | 1850 |  | 1850 | 新长江公司 |  |  | 1850 | 1295 |  |  |  | B |
| 17 | 水利 | 录安洲中心沟东段拓浚工程 | 录安洲中心泵站至东泵站中心沟2400米，土方拓浚、挡墙砌筑、两座节制闸 | 待建 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 新长江公司 |  |  | 1500 | 1050 |  |  |  | B |
| 18 |  | 夹江南千吨级化工品和散货泊位 |  | 新建 | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 | 新长江公司 |  |  | 15000 | 10500 |  |  |  | B |
| 19 | 水利 | 化工区水系整治零星工程 | 化工区水系清淤、排沟坍塌段修复、猪嘴河泵站港区南、北河地下管涵疏通工程 | 新建 | 45 |  |  | 45 |  | 45 | 新北工业园 | 45 | 32 |  |  |  |  |  | B |
| 20 | 水利 | 桃花港疏拓浚工程 | 3950米桃花港疏拓浚，两侧浆砌块石驳岸等 | 新建 | 2370 |  |  | 2370 |  | 2370 | 新北工业园 | 2370 | 1659 |  |  |  |  |  | B |
| 21 | 水利 | 化工区南北河清淤、护岸加固石驳工程 | 南北河河道清淤，护岸修复 | 待建 | 400 |  |  | 400 |  | 400 | 新北工业园 | 400 | 280 |  |  |  |  |  | B |
| 22 |  | 环保园雨污水管道改造、整修、清淤及环境整治 |  | 新建 | 400 |  |  | 400 |  | 400 | 新北工业园 | 400 | 280 |  |  |  |  |  | B |
| 23 |  | 新北工业园水上派出所改造工程 | 室内装修面积2800㎡，工程内容包括室内重新装修、外立面出新，监控系统，厨房及仓库搭建，屋面维修，围墙工程，室外道路、雨污水系统及景观绿化改造。 | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 新北工业园 | 500 | 350 |  |  | 主要为园区企业服务 |  |  | B |
| 24 |  | 化工管廊抬高及延伸至正大地块 | 过忠信玻璃东门管廊抬高至6米，宽30米；祁连山路管廊建设，长约1000米，宽2.5米。 | 待建 | 1200 |  |  | 1200 |  | 1200 | 新长江公司 |  |  | 1200 | 840 |  |  |  | B |
| 25 | 土地 整理 | 新北工业园土地整理 | 朗盛化学、百尔罗赫地块平整，顾村、前圩地块平整及附着物清理。 | 待建 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 新北工业园 | 800 | 560 |  |  |  |  |  | B |
| 26 | 土地 整理 | 东海路南杨元拆迁地块土地平整 | 占地约2000亩 | 新建 | 220 |  |  | 220 |  | 220 | 新北工业园 | 220 | 154 |  |  |  |  |  | B |
| 27 | 供电 | 圩塘变新出10kV线路划接化工区线路负荷 |  | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 新北工业园 | 300 | 300 |  |  | 解决化工区整治后新进企业新装用电 |  |  | B |
| 28 | 供电 | 卞墅变新出35kV线路至正大地块 | 拟从卞墅变新出1条35kV线路至正大地块 | 新建 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 新北工业园 | 800 | 800 |  |  | 解决正大地块正式用电 |  |  | B |
| 29 | 供电 | 新港东路110kV华润线架空改电缆 | 新港东路规划取消，架空入地。 | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 新北工业园 | 300 | 300 |  |  |  |  |  | B |
| 30 | 环卫 | 园区垃圾中转站新建 | 共7座垃圾中转站 | 新建 | 350 |  |  | 350 |  | 350 | 新北工业园 | 350 | 245 |  |  |  |  |  | B |
| 31 | 路灯 | 环保三路、环保四路、环保六路、环保八路路灯设置 | 需150盏路灯 | 新建 | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 新北工业园 | 150 | 105 |  |  |  |  |  | B |
| 32 |  | 中石油项目基础设施配套建设 | 道路、桥梁、管网、绿化、公用事业等建设 | 待建 | 7000 |  |  | 4000 |  | 4000 | 黑牡丹建设 |  |  | 4000 | 2800 | 待中石油项目确定后实施 |  |  | B |
| 33 |  | 中石油项目基地水利工程建设 | 新建、改造泵站5座，设计总排涝流量25m³/s，园区水系建设及圩堤达标建设等。 | 待建 | 6000 |  |  | 6000 |  | 6000 | 新北工业园 | 6000 | 4200 |  |  |  |  |  | B |
|  | 天合太阳城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 环卫 | 园区垃圾中转站 | 服务于光伏园和出口加工区 | 新建 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 光伏办 | 100 | 70 |  |  |  |  |  | B |
| 35 |  | 电子园地块整理及零星工程 | 电子园3号、5号地块约1800亩及园区其他零星工程 | 新建 | 800 |  |  | 800 |  | 800 | 光伏办 | 800 | 560 |  |  |  |  |  | B |
| 36 |  | 信息大道东侧基础设施完善 | 信息大道东600亩土地整理及基础设施完善 | 新建 | 200 |  |  | 200 |  | 200 | 光伏办 | 200 | 140 |  |  |  |  |  | B |
|  | 生物医药产业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 道路 | 春江路（云河路-高速公路） | 920米×30米，先实施24米快车道。 | 待建 | 2557 |  |  | 1811 | 362 | 2173 | 黑牡丹建设 |  |  | 2173 | 1521 |  | 33 |  | B |
| 38 | 道路 | 新七路（春江路-云河路） | 3630米×20米，桥梁一座，先实施14米快车道。 | 待建 | 6003 |  |  | 1000 |  | 1000 | 黑牡丹建设 |  |  | 1000 | 700 | 完善土地手续 | 76 |  | B |
| 39 | 道路 | 嫩江路（龙江路-春江路） | 3100米×40米,桥梁一座 | 新建 | 6171 |  |  | 500 |  | 500 | 黑牡丹建设 |  |  | 500 | 350 | 完善土地手续 | 186 |  | B |
| 40 | 河道 | 北凤凰河（王下河-新四路南河道） | 740米×20米，10米绿化带 | 新建 | 694 |  |  | 555 | 139 | 694 | 黑牡丹建设 |  |  | 694 | 486 |  |  | 22 | B |
| 41 | 河道 | 嫩江路南河道（王下河-嫩江路） | 1773米×20米，20米绿化带 | 新建 | 1596 |  |  | 200 |  | 200 | 黑牡丹建设 |  |  | 200 | 140 | 随道路同步实施 |  | 53 | B |
| 42 | 供电 | 35KV改线 | 三桥线、农药线双回路埋地电缆2200米 | 新建 | 1320 |  |  | 1320 |  | 1320 | 生物办 | 1320 | 1320 |  |  | 园区商业地块配套线路 |  |  | B |
| 43 |  | 生物医药园二期土地整理 | 地块平整及附着物清理约2500亩 | 新建 | 1300 |  |  | 1300 |  | 1300 | 生物办 | 1300 | 910 |  |  | 园区委托乡镇实施 |  |  | B |
| 44 |  | 加速器载体平台 | 6.5万平方米 | 续建 | 14560 |  |  | 14560 |  | 14560 | 常高新集团 |  |  | 14560 | 10192 |  |  |  | B |
| 45 |  | 园区服务中心 | 30000平方米 | 新建 | 15000 |  |  | 15000 |  | 15000 | 常高新集团 |  |  | 15000 | 10500 |  |  |  | B |
| 46 |  | 研发机构 | 5000平方米 | 新建 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 常高新集团 |  |  | 2000 | 1400 |  |  |  | B |
| 47 |  | 零星工程 |  | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 生物办 | 500 | 350 |  |  | 园区形象提升配套 |  |  | B |
|  | 环球恐龙创意城 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 恐龙谷温泉二期改造 | 增加特色泡池、SPA、餐饮等配套功能 | 新建 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 龙控集团 |  |  | 1350 | 1000 | 未开工，尚缺天宁地块80亩土地指标 |  |  | B |
|  | 其它区级配套基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | 机电园土地整理 | 机电园东区2000亩、西区1000亩地块整理 | 新建 | 360 |  |  | 360 |  | 360 | 园区办 | 360 | 252 |  |  |  |  |  | B |
| 50 | 西夏墅 | 香山欣苑配套道路（阿里山路往南延伸及香山欣苑南规划道路） | 200×18米+400×12米，先实施7米快车道。 | 新建 | 1125 | 310 |  | 679 | 136 | 1125 | 黑牡丹建设 |  |  | 1125 | 577 |  | 6 |  | B |
| 51 | 西夏墅 | 瑶山路(青海湖路—丽江路) | 700米×24米，桥梁一座，先实施18米快车道。 | 待建 | 2124 | 302 | 371 | 1217 | 195 | 2085 | 黑牡丹建设 |  |  | 2085 | 1240 | 完成前期并力争开工 | 19 |  | B |
| 52 | 西夏墅 | 阳澄湖路（平顶山路—瑶山路） | 305米×24米 | 待建 | 744 | 180 |  | 200 |  | 380 | 黑牡丹建设 |  |  | 380 | 146 | 完成前期并力争开工 | 11 |  | B |
| 53 | 西夏墅 | 丽江路（钟山路—瑶山路） | 505米×24米，桥梁一座，先实施18米快车道。 | 待建 | 1746 | 300 | 544 | 200 |  | 1044 | 黑牡丹建设 |  |  | 1044 | 489 | 完成前期并力争开工 | 14 |  | B |
| 54 | 孟河 | 富民中路（S338-老孟河） | 601米×20米，先实施14米快车道。 | 待建 | 1640 | 216 | 1217 | 200 |  | 1633 | 黑牡丹建设 |  |  | 1633 | 984 | 完成前期并力争开工 | 13 |  | B |
| 55 | 孟河 | 富民西路（富民中路-老孟河） | 565米×20米，先实施14米快车道。 | 待建 | 1061 | 227 |  | 200 |  | 427 | 黑牡丹建设 |  |  | 427 | 147 | 完成前期并力争开工 | 10 |  | B |
| 56 | 龙虎塘 | 龙虎南路（祥龙花苑南侧） | 300米×7米，桥梁一座 | 待建 | 214 |  |  | 241 | 60 | 301 | 黑牡丹建设 |  |  | 214 | 150 |  | 3 |  | B |
| 合 计 |  |  |  |  | 417505 | 46791 | 219344 | 123668 | 4025 | 398445 |  | 297771 | 186379 | 74820 | 51966 |  | 663 | 109 |  |

附表三：

2012年基础设施建设项目计划（乡镇、街道投资项目）

填表单位：                                                                                   单位：万元                                                                                     2012-2

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 | 2012年投资 |  |  |  |  | 建设单位 | 2012年 区财政 投资 | 2012年 区财政 付款 | 2012年 区级企业 投资 | 2012年 区级企业 付款 | 备 注 | 土地 指标 （亩） | 河道 指标 （亩） | 项目类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 拆迁 | 工程 造价 | 其它 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学校 | 春江中学 | 占地面积79亩,建筑面积25200平方米（不包括地下车库3000平方米）。12轨36班。 | 新建 | 10000 |  |  | 9000 |  | 9000 | 春江镇 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 2 | 学校 | 魏村幼儿园新园 | 占地面积19.5亩，建筑面积10000平方米，8轨24班。 | 新建 | 3500 |  |  | 2500 |  | 2500 | 春江镇 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 3 | 学校 | 孝都幼儿园新建 | 占地面积12亩，建筑面积7000平方米，6轨18班 | 新建 | 2500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 春江镇 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 4 | 道路 | 东港二路（兴塘西路—赣江路） | 2000米×9米 | 新建 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 春江镇 |  |  |  |  |  | 34 |  | 街镇 |
| 5 | 道路 | 南阳路（滨新路-紫金山路） | 3300米×30米，近期实施24米快车道 | 新建 | 7687 |  |  | 6684 | 1003 | 7687 | 春江镇 |  |  |  |  |  | 118 |  | 街镇 |
| 6 | 道路 | 金牛路（滨新路-春江路） | 800米×12米 | 新建 | 953 |  |  | 794 | 159 | 953 | 春江镇 |  |  |  |  |  | 14 |  | 街镇 |
| 7 | 道路 | 汽摩配基地道路（丰收路） | 800米×16米，先实施10米快车道。 | 新建 | 995 |  |  | 829 | 166 | 995 | 春江镇 |  |  |  |  |  | 12 |  | 街镇 |
| 8 | 道路 | 兴民路（港区西路-祁连山路；长江路-春城路） | 895米×24米，先实施18米快车道。 | 新建 | 1754 |  |  | 1525 | 229 | 1754 | 春江镇 |  |  |  |  | 园区企业总部内道路 | 35 |  | 街镇 |
| 9 | 道路 | 春城路（东海路-赣江西路） | 860米×16米 | 新建 | 1145 |  |  | 995 | 149 | 1145 | 春江镇 |  |  |  |  | 园区企业总部东侧道路 | 19 |  | 街镇 |
| 10 | 道路 | 港区西路（赣江路-东海路） | 800米×24米，先实施18米快车道。 | 新建 | 1554 |  |  | 1351 | 203 | 1554 | 春江镇 |  |  |  |  |  | 19 |  | 街镇 |
| 11 | 道路 | 青城路（东海路-赣江东路） | 800米×20米，先实施14米快车道。 | 新建 | 1342 |  |  | 1167 | 175 | 1342 | 春江镇 |  |  |  |  |  | 17 |  | 街镇 |
| 12 | 道路 | 盛业路（建新河-振兴路） | 长1270米，宽15米 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 13 | 水利 | 小型水源工程 | 灵桥站、五星站、养济站、孝都站、秦巷站、剩东站等6座灌溉泵站的机房改造和设备更新 | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 14 | 水利 | 衬砌渠道节水灌溉 | 灵桥站3340米、五星站1830米、养济站4000米、孝都站4640米、秦巷站1950米、剩东站1530米等6座灌溉泵站的17290米干、支二级渠道衬砌。 | 新建 | 1124 |  |  | 1124 |  | 1124 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 15 | 水利 | 渠系配套建筑物 | 灵桥站、五星站、养济站、孝都站、秦巷站、剩东站等6座灌溉泵站的渠系配套建物20座 | 新建 | 12 |  |  | 12 |  | 12 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 16 | 水利 | 河道疏浚 | 万家河、安宁河二条6.45公里河道的疏浚 | 新建 | 120 |  |  | 120 |  | 120 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 17 | 绿化 | 大降工业园、百丈工业园（宏业路、胜利路、港口大道两侧）绿化种植 | 绿化面积约22000平方米 | 新建 | 180 |  |  | 180 |  | 180 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 18 | 绿化 | 友谊河绿化 | 长度2600米，宽50米 | 新建 | 2600 |  |  | 2600 |  | 2600 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 19 | 路灯 | 圩塘自拆自建小区路灯建设 | 100套路灯 | 新建 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 20 | 路灯 | 大降工业园、百丈工业园（宏业路、胜利路、盛业路、港口大道）路灯设置 | 需186盏路灯 | 新建 | 190 |  |  | 190 |  | 190 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 21 |  | 老集镇维修 | 4个老集镇区道路、管线、绿化等维修 | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 22 | 环卫 | 垃圾中转站新建工程 | 安家集镇区、长江社区各新建垃圾中转站一座 | 新建 | 100 |  |  | 120 |  | 120 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 23 | 环卫 | 垃圾中转站改建工程 | 圩塘集镇区两座垃圾中转站改造 | 新建 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 24 |  | 青城中心村建设 | 建筑面积200000平方米 | 新建 | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 25 |  | 徐墅村中心村建设 | 建筑面积200000平方米 | 新建 | 50000 |  |  | 50000 |  | 50000 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 26 |  | 圩塘东海社区、黄海社区建设 | 东海社区建筑面积约2000平方米，黄海社区建筑面积约3000平方米。 | 新建 | 1500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 27 |  | 春江屠宰场新建 |  | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 28 |  | 魏村孝都菜市场新建 |  | 新建 | 500 |  |  | 500 |  | 500 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 29 |  | 新北工业园区企业投资服务中心 | 建筑面积25000平方米 | 新建 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 春江镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 小 计 |  |  |  |  | 151754 | 0 | 0 | 146691 | 2083 | 148774 |  |  |  |  |  |  | 268 | 0 |  |
| 30 | 学校 | 孟河实验小学 | 占地55.5亩，建筑面积30000平方米，8轨48班。 | 新建 | 9600 |  |  | 8600 |  | 8600 | 孟河镇 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 31 | 学校 | 孟河幼儿园 | 占地面积12亩，建筑面积7000平方米，6轨18班。 | 新建 | 2500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 孟河镇 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 32 | 道路 | 井岗山路工程 | 道路雨、污、管线、绿化、路灯 | 新建 | 2620 | 1130 |  | 1490 |  | 2620 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 33 | 道路 | 明阳路工程 | 道路雨、污、管线、绿化、路灯 | 新建 | 1037 | 429 |  | 608 |  | 1037 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 34 | 道路 | 精工路工程 | 道路雨、污、管线、绿化、路灯 | 新建 | 1949 | 853 |  | 1096 |  | 1949 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 35 | 道路 | 红旗路工程 | 道路雨、污、管线、绿化、路灯 | 新建 | 783 | 324 |  | 459 |  | 783 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 36 | 道路 | 港西大道工程 | 道路雨、污、管线、绿化、路灯 | 新建 | 2088 | 972 |  | 1116 |  | 2088 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 37 | 道路 | 北舍庄路工程 | 道路雨、污、管线、绿化、路灯 | 新建 | 959 | 306 | 304 | 403 |  | 1013 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 38 | 道路 | 环府路工程 | 道路雨、污、管线、绿化、路灯 | 新建 | 712 | 321 |  | 391 |  | 712 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 39 | 道路 | 环镇北路改造工程 | 道路雨、污、管线、绿化、亮化 | 新建 | 2027 |  |  | 2027 |  | 2027 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 40 | 道路 | 环城西路改造 | 道路雨、污、管线、绿化、亮化 | 新建 | 1092 |  |  | 1092 |  | 1092 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 41 | 水利 | 卧龙、黄山排涝站泵改 | 4台70泵改造，由轴流泵改为双向贯流泵。 | 新建 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 42 | 水利 | 银河南站、城北站节水渠，渡军河生态护岸 | 衬砌节水灌溉渠道2.5公里。修复渡军河生态护岸50米。 | 新建 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 43 |  | 停车场工程（三个） | 场地硬化及周边绿化、亮化 | 新建 | 1900 | 900 |  | 1000 |  | 1000 | 孟河镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 小 计 |  |  |  |  | 27427 | 5235 | 304 | 19942 | 0 | 24581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 学校 | 西夏墅香山欣园幼儿园 | 占地面积12亩，建筑面积7000平方米，5轨15班。 | 新建 | 2500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 西夏墅镇 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 45 | 道路 | 翠屏湖路（S239-天柱山路） | 800米×9米，两侧各2米宽绿化带、2米宽人行道、地下雨污水管道设施 | 新建 | 583 |  |  | 486 | 97 | 583 | 西夏墅镇 |  |  |  |  | 南安河南侧道路 |  |  | 街镇 |
| 46 | 道路 | 银山路（往北延伸至S122） | 长300米，宽12米，两侧各3米绿化带，地下雨污水管道设施，两侧夜间照明，拆迁5户居民 | 新建 | 730 | 140 | 431 | 290 |  | 861 | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 47 | 道路 | 文化保护区配套道路 | （梅林戏楼—东林寺—戎家农家乐）规划道路：长2000米,宽12米，绿化带，夜间亮化 | 新建 | 810 | 210 |  | 600 |  | 810 | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 48 | 路灯 | 西夏墅亮化工程 | 阳澄湖路（S239—天柱山路）800米、微山湖路（金山路—西浦路）500米、西浦路（S239—浦河集镇）4700米 | 新建 | 600 |  |  | 600 |  | 600 | 西夏墅镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 49 | 水利 | 南安河水系及周边整治 | S239至天柱山路段：南安河清淤3.4KM，土方3.4万方，两侧绿化，人行道，夜间亮化 | 新建 | 1250 |  |  | 1250 |  | 1250 | 西夏墅镇 |  |  |  |  | 区财政按政策补助 |  |  | 街镇 |
| 小计 |  |  |  |  | 6473 | 350 | 431 | 4726 | 97 | 5604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 学校 | 罗溪中学 | 占地面积60亩,建筑面积25200平方米。12轨36班。 | 新建 | 9000 |  |  | 8000 |  | 8000 | 罗溪镇 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 51 | 管网 | 罗溪、汤庄老镇区雨污水改造 | 8000米 | 新建 | 4500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 罗溪镇 |  |  |  |  | 2012-2014年分阶段逐步实施完毕 |  |  | 街镇 |
| 52 | 管网 | 民营园西区污水管网 |  | 新建 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 罗溪镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 53 | 道路 | 盛嘉路 | 6000平方米 | 新建 | 760 | 250 | 150 | 360 |  | 760 | 罗溪镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 小计 |  |  |  |  | 14360 | 250 | 150 | 9960 | 0 | 10360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 道路 | 丽园路白改黑工程 |  | 新建 | 1150 |  |  | 1150 |  | 1150 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 55 | 道路 | 庆阳路白改黑工程 |  | 新建 | 600 |  |  | 600 |  | 600 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 56 | 公园 | 雁荡公园 |  | 新建 | 350 |  |  | 350 |  | 350 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 57 | 路灯 | 路灯亮化（德胜河东所有镇区范围） |  | 新建 | 1100 |  |  | 1100 |  | 1100 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 58 | 环境整治 | 4S汽车城绿化景观提升工程 |  | 新建 | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 59 |  | 吕墅老街整治工程（包括菜场改造） |  | 新建 | 150 |  |  | 150 |  | 150 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 60 |  | 雁荡河景观提升工程 |  | 新建 | 250 |  |  | 250 |  | 250 | 薛家镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 小 计 |  |  |  |  | 3680 | 0 | 0 | 3680 | 0 | 3680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 水利 | 东风大沟疏浚 | 3600米 | 新建 | 45 |  |  | 35 | 10 | 45 | 新桥镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 62 |  | 新桥企业服务中心 | 15000平方米 | 新建 | 8000 |  |  | 3000 |  | 8000 | 新桥镇 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 小 计 |  |  |  |  | 8045 | 0 | 0 | 3035 | 10 | 8045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 学校 | 河海幼儿园 | 占地面积12亩，建筑面积7000平方米，6轨18班。 | 新建 | 2500 |  |  | 1000 |  | 1000 | 河海街道 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 64 |  | 竺山路西侧地块开发 | 16000平方米 | 续建 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 河海街道 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 65 |  | 燕兴商办楼 | 10000平方米 | 新建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 河海街道 |  |  |  |  |  |  |  | 街镇 |
| 小 计 |  |  |  |  | 10500 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 医院 | 三井医院 | 建设用地面积11亩，建筑面积27000平方米，设计床位200张。 | 续建 | 8000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 三井街道 |  |  |  |  | 2010年开工，2012年竣工 |  |  | 街镇 |
| 67 | 医院 | 三井街道飞龙社区卫生服务中心 | 用地面积5亩，建筑面积2500平方米 | 新建 | 1000 |  |  | 500 |  | 500 | 三井街道 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 街镇 |
| 小 计 |  |  |  |  | 9000 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 231239 | 5835 | 885 | 200534 | 2190 | 213544 |  |  |  |  |  |  | 268 | 0 |  |

附表四：

2012年基础设施建设项目计划（其它主体投资项目）

填表单位：                                                                                               单位：万元                                                                         2012-2

| 序号 | 分类 | 项目名称 | 工程规模及内容 | 建设性质 | 项目 总投资 | 2012年投资 |  |  |  |  | 建设单位 | 2012年区财政投资 | 2012年区财政付款 | 2012年区级企业投资 | 2012年区级企业付款 | 备 注 | 土地指标（亩） | 河道指标（亩） | 项目 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 征地 | 拆迁 | 工程 造价 | 其它 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 滨江工业水厂（跨年度） | 5万立方/天 | 新建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 市建设局 |  |  |  |  | 开展扩建前期，根据用户需求决定进度 |  |  | 其它 |
| 2 |  | 魏村水厂10万吨产能建设 |  | 新建 | 3000 |  |  | 1500 |  | 1500 | 市建设局 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 3 |  | 月星公园 | 4万平方米 | 新建 | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 | 开发商 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 4 |  | 国际风情街 | 原中创时代广场改造 | 新建 | 4000 |  |  | 4000 |  | 4000 | 开发商 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 5 |  | 月星匝道 | 沪蓉高速公路至月星家居 | 新建 | 3000 |  |  | 3000 |  | 3000 | 开发商 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 6 |  | 三江口生态公园 | 绿化面积约26公顷 | 新建 | 30000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年完成前期并启动建设 |  |  | 其它 |
| 7 | 河道 | 小龙港河（大名城地块内） | 600米×20米 | 新建 | 350 |  |  | 350 |  | 350 | 开发商 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 8 | 河道 | 东风大沟（嫩江路-新桥大街北侧河道） | 1380米×25米 | 新建 | 828 |  |  | 828 |  | 828 | 开发商 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 9 | 自来水 | 自来水管道建设 | 配合道路建设及相关区域建设实施 | 新建 | 5000 |  |  | 5000 |  | 5000 | 自来水公司 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 10 | 污水 | 市政污水管道建设 | 随道路同步建设30公里 | 新建 | 3600 |  |  | 3600 |  | 3600 | 排水管理处 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 11 | 污水 | 盛达路污水管网 | 700米 | 新建 | 300 |  |  | 300 |  | 300 | 排水管理处 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 12 | 通讯 | 北部新城弱电管线建设 |  | 新建 | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 | 各通讯单位 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 13 | 燃气 | 中压A/B级管道工程 | 市政道路及地块开发配套建设,约20公里 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 港华燃气 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 14 | 燃气 | CNG二期工程 | 一座CNG加气站 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 港华燃气 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 15 | 燃气 | 客户低压管道建设工程 | 工商客户、民用户发展 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 港华燃气 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 16 |  | 公共自行车租赁系统 | 30个网点，600辆自行车 | 新建 | 450 |  |  | 450 |  | 450 | 开发商 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 17 | 供电 | 110KV变电所建设 | 2013年底建成安定变、戴墅变、北塘变、飞龙变 | 新建 | 20000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 供电公司 |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |
| 18 | 消防 | 应急救援灭火中心 | 嫩江路以南 | 新建 | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 市消防大队 |  |  |  |  | 区提供60亩土地 |  |  | 其它 |
| 19 |  | 常州技师学院 | 占地面积510亩，总建筑面积26万平方米 | 续建 | 86500 |  |  | 41500 |  | 41500 | 常州技师学院 |  |  |  |  | 24亩无土地指标 |  |  | 其它 |
| 20 |  | 常州外国语学校 | 占地面积155亩，总建筑面积7.9万平方米，初中20轨60班，高中6轨18班 | 续建 | 30000 |  |  | 20000 |  | 20000 | 外国语学校 |  |  |  |  | 2012年12月土建完工 |  |  | 其它 |
| 21 |  | 世茂香槟湖小学 | 占地面积49.1亩，建筑面积16440平方米，6轨36班。 | 新建 | 8000 |  |  | 7000 |  | 7000 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年土建完工 |  |  | 其它 |
| 22 |  | 九龙仓幼儿园 | 占地面积17亩，建设面积6850平方米，6轨18班 | 新建 | 2500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 其它 |
| 23 |  | 新桥锦海广场幼儿园 | 占地面积12亩，建筑面积7000平方米，6轨18班。 | 新建 | 2500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 其它 |
| 24 |  | 绿都幼儿园 | 占地7.5亩，建筑面积5500平方米，4轨12班 | 新建 | 1400 |  |  | 800 |  | 800 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 其它 |
| 25 |  | 雅居乐幼儿园 | 占地面积7.2亩，建筑面积3500平方米，3轨9班。 | 新建 | 1400 |  |  | 800 |  | 800 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 其它 |
| 26 |  | 大名城幼儿园 | 占地面积19亩，建筑面积9200平方米，8轨24班。 | 新建 | 2700 |  |  | 1700 |  | 1700 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 其它 |
| 27 |  | 银河湾第一城幼儿园 | 占地面积14.2亩，建筑面积6800平方米，6轨18班。 | 新建 | 2500 |  |  | 1500 |  | 1500 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 其它 |
| 28 |  | 金桥美林湖幼儿园 | 占地面积19亩，建筑面积9200平方米，6-8轨、18班-24班。 | 新建 | 2700 |  |  | 1700 |  | 1700 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 其它 |
| 29 |  | 薛家幸福小城幼儿园 | 占地面积19亩，建筑面积9200平方米，8轨24班。 | 新建 | 2700 |  |  | 1700 |  | 1700 | 开发商 |  |  |  |  | 2012年开工 |  |  | 其它 |
| 30 |  | 市四院分院（新北医院） | 建设用地面积8.4公顷，总建筑面积16万平方米，设计床位1200张。其中一期建筑面积8.2万平方米，床位500张。 | 续建 | 30000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 常州四院 |  |  |  |  | 一期工程总投资3亿，2012年6月竣工 |  |  | 其它 |
| 合 计 |  |  |  |  | 265428 | 0 | 0 | 132728 | 0 | 132728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 2827616 | 93468 | 412994 | 1287191 | 36503 | 1845316 |  | 517871 | 338988 | 896244 | 583164 |  | 1778 | 529 |  |

| 主题词： | 城市建设 通知 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2012年2月9日印发 |

共印75份