常州市新北区人民政府文件

常新政〔2012〕19号

─────────────────────────

关于印发新北区2012年环境保护

目标任务分解表的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委、办、局，区各公司、直属单位：

为切实改善环境质量，根据市、区有关要求，结合我区实际，现将《新北区2012年环境保护目标任务分解表》印发给你们，请根据各自职责，认真贯彻执行，确保按期完成各项目标任务。由于市政府对我区的目标任务尚未正式下达，待市有关文件下发后，相关任务如有增加的将作进一步追加。

二○一二年三月九日

新北区2012年环境保护目标任务分解表

| 序号 | 措施任务 | 具 体 内 容 |  |  |  | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 水环境质量目标 | 1．饮用水源地水质达标率：会同市有关部门共同做好魏村水厂饮用水源地保护工作，确保水质达标率达到100%。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 城建局 农业局 孟河镇 春江镇 |
|  |  | 2．小康及科考断面：确保3个小康断面和11个科考考核断面水质达到相应考核指标要求。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 城建局 农业局 各镇、街道 |
|  |  | 3．清水工程 |  | 建立健全已整治河道的长效管理机制，进一步提升柴支浜等19条已整治河道水质； |  | 2012.12 | 环保局 农业局 城建局 | 相关镇、街道 |
|  |  |  |  | 完成21条黑臭河道的整治工作（见附表1）。 |  | 2012.12 | 环保局 农业局 城建局 | 相关镇、街道 |
| 二 | 减排目标 | 完成市下达的年度减排目标任务，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物分别在2010年的基础上累计削减7.28%、7.45%、4.5%和5.9%。 |  |  |  | 2012.12 | 经发局 城建局 农业局 环保局 | 各镇、街道 常高新集团 |
| 三 | 环境信访 | 确保环境信访“件件有落实、事事有回音”，努力实现“一控二降二提升”的工作目标，即控制信访总量，压降越级、重复信访，结案率达95%以上、满意率达81%以上。 |  |  |  | 2012.12 | 各镇、街道 | 环保局 |
| 四 | 生态工业园建设 | 按照《常州高新区国家生态工业示范园区建设工作方案》（文件另发）要求，全面落实年度建设工作，相关工作分解如下： |  |  | （1）获得建设国家生态工业示范园区的批复。 | 2012.04 | 商务局 科技局 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  |  |  |  | （2）完成软件老大楼改造及C座、D座、E座大楼建设。 | 2012.12 | 创意产业园 |  |
|  |  |  |  |  | （3）完成常州现代传媒中心及九龙仓（常州）置业有限公司国宾馆、酒店、住宅项目主体建设；完成馨河郦舍酒店等4家酒店建设；常州华日新材有限公司搬迁出园区。 | 2012.12 | 经发局 |  |
|  |  |  |  |  | （4）推进现代旅游项目：完成迪诺创意园的主体工程建设。 | 2012.12 | 龙城旅游控股集团 |  |
|  |  |  |  |  | （5）在河海路、汉江路等主要干道设置宣传广告牌3块。 | 2012.11 | 宣统部 |  |
|  |  |  |  |  | （6）完成医药产业园一期、二期拆迁工作。 | 2012.11 | 生物医药产业园 |  |
|  |  |  |  |  | （7）推进生物医药等孵化器建设。 | 2012.12 | 科技局 | 生物医药 产业园 |
|  |  |  |  |  | （8）推进常州天和印染有限公司节水节能项目及常州明泰印染有限公司节水项目建设。 | 2012.11 | 环保局 | 龙虎塘街道 |
|  |  |  |  |  | （9）薛家文化旅游休闲区项目：推进华夏艺博园及常州东坡文化城的建设工作；薛家4S汽车城新增4S店4家。 | 2012.11 | 薛家镇 |  |
|  |  |  |  |  | （10）生态林（龙江路至江阴界，两侧各500米），年底完成首期6200亩的土方建设；完成燕兴老小区环境综合整治；推进京沪高铁和沪宁高速公路之间的低碳主题公园建设；建成1个绿色建筑示范点。 | 2012.12 | 城建局 龙城旅游控股集团 |  |
|  |  | 新北工业园区完成省级生态工业园建设规划编制工作。 |  |  |  | 2012.11 | 新北工业园区 | 环保局 |
| 五 | 绿色创建 | 辖区所有全国环境优美镇按照国家级生态镇指标进行提升完善,其中春江和罗溪2个镇完成国家级生态镇创建工作，河海街道争取完成国家级生态街道的创建工作。 |  |  |  | 2012.12 | 相关镇、街道 | 环保局 |
|  |  | 新增省级生态村2个、市级生态村6个；新增省级绿色社区2家、市级绿色社区3家；新增省级绿色学校2所，市级绿色学校4所。 |  |  |  |  | 环保局 社会事业局 | 城建局 农业局 经发局 园区办 各镇、街道 |
| 六 | 加强农村 环境保护 | 深化实施“镇容村貌”整改，全面落实农村环境整治任务，具体整治任务见《关于印发新北区村庄环境整治实施意见的通知》（常新政办[2012]2号）。 |  |  |  | 2012.12 | 城建局 | 农业局 环保局 各镇 |
| 七 | 加强生态 功能区保护 | 按照《关于印发江苏省重要生态功能保护区区域规划的通知》要求，会同市相关部门对辖区内长江魏村饮用水源保护区、长江（常州市区）重要湿地、小河水厂饮用水源保护区3个重要生态功能保护区，在自然保护、项目审批、环境监察、环境监测和污染事故应急处理等方面，逐步推进保护方案实施。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 春江镇 孟河镇 |
|  |  | 完成常隆地块土壤修复。 |  |  |  | 2012.09 | 城建局 | 环保局 |
|  |  | 完成常州市城北净水剂厂等6家已关闭化工企业（见附表2）的土壤环境质量现状调查。 |  |  |  | 2012.09 | 环保局 | 三井街道 龙虎塘街道 |
| 八 | 加强饮用水安全保障 | 6月底前完成魏村饮用水源地一、二级保护区内7家线路板企业（见附表3）的搬迁；年底前完成通江船舶修造厂、煤砂码头的搬迁和会同市区有关部门做好长江黄砂交易市场的长效管理工作。 |  |  |  | 2012.12 | 春江镇 | 环保局 |
| 九 | 加快产业结构 优化升级 | 1．淘汰落后产能。淘汰15台（套）落后高耗能设备。 |  |  |  | 2012.12 | 经发局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．开展第二轮化工专项整治。继续开展第二轮化工专项整治，按照上级部门要求，完成年度工作。 |  |  |  | 2012.12 | 经发局 | 环保局 安监局 各镇、街道 |
|  |  | 3．滨江化工园区企业关停工作。完成滨江化工园区内15家落后企业的关停并转工作。 |  |  |  | 2012.12 | 新北工业园区 | 经发局 环保局 |
|  |  | 4．实施清洁生产。完成3家企业的自愿性清洁生产审核和常州亚什兰现代化学有限公司等21家企业的强制性清洁生产审核（见附表4）。 |  |  |  | 2012.12 | 经发局 环保局 | 各镇、街道 |
| 十 | 基础设施建设 | 1．污水管网建设。新增污水管网36公里，建设2个污水提升泵站。结合北部新城建设和机场扩建工程，积极推进新桥、罗溪镇区污水接管，配合市有关部门加快建设罗溪老集镇污水收集管网及污水提升泵站建设。加快推进西夏墅、孟河镇收集管网建设，增加西源污水处理厂处理负荷。 |  |  |  | 2012.12 | 城建局 常高新集团 孟河镇 | 相关镇、街道 国土分局 |
|  |  | 2．污水处理厂污泥规范化处置。按照市政府办《关于进一步规范污水处理厂污泥处置的通知》要求，加强对污水处理厂污泥处置全过程监管。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 常高新集团 |
|  |  | 3．农村生活污水治理设施建设 探索建立农村生活污水处理设施长效管护机制，完成至少2个村庄的污水治理设施建设。 |  |  |  | 2012.09 | 城建局 | 农业局 财政局 环保局 相关镇 |
|  |  | 4．生活垃圾收集处理工程建设 加快推进1座500吨/日垃圾中转站建设；启动2座140吨压缩站。 |  |  |  | 2012.12 | 城建局 | 各镇、街道 常高新集团 |
|  |  | 5．工业园区环境基础设施建设 推进工业园区污水接管，西夏墅工业园、空港产业园2个区域完善污水收集管网，污水接入相应污水处理厂处理；完成滨江化工园区雨水管网的修复工作。 |  |  |  | 2012.12 | 城建局 新北工业园区 园区办 | 环保局 各镇、街道、常高新集团 |
| 十一 | 工业污染治理 | 1．强化重金属污染防治。按照国家《重金属污染综合防治“十二五”规划实施考核办法（试行）》的年度和中期考核要求，完成重金属污染防治各项工作。组织实施《江苏省“十二五”重金属污染综合防治规划》、《常州市“十二五”重金属污染综合防治规划》中年度重点项目，进一步完善重金属污染监管体系，对重金属排放企业每两月开展一次监督性监测，督促重金属排放企业建立和完善重金属污染突发事件应急预案，建立健全应对重金属污染事故的快速反应机制。督促重金属排放企业向社会发布年度环境报告书。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．推进工业固废安全处置 （1）按期完成《常州市“十二五”固体废物污染防治规划》年度重点项目实施。继续深入开展“固体废物管理规范年”活动。督促产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位制订意外事故的防范措施和应急预案。处置光伏企业废砂浆的单位，按要求全面完成整改并领取危险经营许可证。根据市要求，对区内进口固体废物加工利用企业纳入年度重点监察企业名单，加强日常监督检查，每季度监察频次不得少于1次。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道、园区办 |
|  |  | （2）按照省、市要求，开展危险废物专项执法行动。 |  |  |  | 2012.06 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | （3）继续开展医疗废物专项整治工作。 |  |  |  | 2012.12 | 社会事业局 环保局 工商分局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3．做好应急防范。全面排查出环境高危的企业、园区内控名单，着手建设环境重点风险源基础数据库，有针对性地加强监管，有效防范和遏制重特大污染事故的发生。建立区域应急物资储备库，试点建设企业环境风险防范工程，加强各种类型的应急示范演练，不断提高应急响应能力和水平。完成《新北工业园区环境应急预案》，并组织演练。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 4．实施工业点源治理。对排放二噁英常州沈氏化工残渣处理有限公司等企业继续加强监管，每年委托监测一次二噁英。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 春江镇 |
|  |  | 5．开展排污口规范化整治 （1）完成滨江化工区新一轮整治工作，完成第三批25家企业“雨污分流、排放口规范化整治”工作（见附表5）。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 新北工业园区 |
|  |  | （2）确保完成兰陵河沿线常州市第八纺织机械厂等18家企业污水接管工作，争取完成20家。 |  |  |  | 2012.12 | 罗溪镇 | 城建局 环保局 |
|  |  | （3）按要求开展危险废物焚烧处置设施烟气在线监控系统的建设，对其中2家综合性集中焚烧及专业焚烧处置设施在线监控数据于6月底前按技术要求完成设施改造及与省监控平台联网。 |  |  |  | 2012.06 | 环保局 | 新北工业园区 |
|  |  | （4）建设新北工业园区污染源监控分平台。 |  |  |  | 2012.12 | 新北工业园区 | 环保局 |
|  |  | （5）加强对自动监控装置的维护管理，确保监控装置的联网率、运行率达100%，完好率达90%以上。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 各镇、街道 |
| 十二 | 农业面源整治 | 1．化肥农药减施工程。按省、市要求，控制全年化学氮肥、化学农药的使用量；推广有机肥3000吨，种植绿肥5000亩。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．畜禽养殖整治 （1）按照《2009-2015常州市现代农业产业发展总体规划》(修编)要求，严格执行禁养区、限养区、适养区规定，加快清退禁养区内畜禽养殖场，实施限养区、适养区规模以上畜禽养殖场整治。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 各镇 |
|  |  | （2）完成卫星奶牛场、文朝养殖场、华发畜牧养殖场、牛郎荣华畜禽养殖场、康华牧业养殖场、八达养殖有限公司等6处畜禽养殖场综合整治工程。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 各镇 |
|  |  | 3．水产养殖治理。建设1000亩池塘循环水养殖清洁工程。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 各镇 |
| 十三 | 实施河网整治 | 完成丰收河等9条县、乡河道清淤（见附表6）。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 相关镇 |
| 十四 | 小流域综合整治 | 根据苏南运河规划组织实施新北区相关整治任务，年内水质主要污染物超标指标年月均浓度较上年同期下降10%以上。全面完成《常州市京杭运河五牧断面水质提升方案》中相关年度任务。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 环保局 城建局 | 各镇、街道 |
| 十五 | 积极推进 节水减排 | 推广节水农业技术，实施渠道防渗与精确定量栽培技术相结合，完成万顷良田节水灌溉项目和孟河镇剩银河片区节水专项工程，建成防渗渠道27公里。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 各镇 |
| 十六 | 市河清水 （具体工程 内容见附表7） | 1．对龙江路以东、沪宁高速以南河道进行全面排查，对其中存在黑臭现象的河道要进一步完善污水接管，并提出沟通水系等综合整治方案，年内开始实施。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 城建局 环保局 相关镇、街道 |
|  |  | 2．北部新城水系，实现目标：水系沟通、截污到位、清淤绿化到位，保障景观河道用水。 该区域包括：藻江河以西、东风大沟以东、嫩江河以南、新龙河以北。今年需整治的河道是：嫩江路北侧河道（华山路-藻江河）、东风大沟（清水湾西侧段）、辽河路北侧河道、乐山路西侧河道等4条河道。工程内容：①沟通水系；②清淤绿化；③国际学校、北郊中学补充截污；④辽河路市政雨水管检查堵漏。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 城建局 | 相关镇 |
|  |  | 3．生物医药产业园水系，实现目标：水系沟通、截污到位、清淤绿化到位，保障景观河道用水。该区域包括：龙江路以西、德胜河以东、王下河以南、新龙河以北。今年需整治的河道是：王下河、北凤凰河、环园河等3条河道。工程内容：①沟通水系；②园区污水主干管铺设8公里；③新建项目按规范要求设置排污口。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 城建局 环保局 | 相关镇 |
|  |  | 4．保障农业用水河道以及景观河道： |  |  | （1）保障农业用水河道有：薛家镇东沙河、罗溪镇兰陵河、新桥镇济农河、西夏墅花塘港、孟河镇于巷大沟、春江镇万家河等五个镇9条河道。主要工程内容：①沟通水系；②清淤绿化；③打击、取缔沿河非法小作坊及排污口；④沿河村庄环境综合整治。 | 2012.12 | 农业局 城建局 环保局 | 相关镇 |
|  |  |  |  |  | （2）保障景观河道有：薛家镇西绕河、春江镇港区南河、港区北河等三个镇（街道）5条河道。工程内容：①沟通水系；②清淤绿化；③市政雨水管网检查堵漏。 | 2012.12 | 农业局 城建局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 5．加强沿线污染源整治。启动北童子河（北侧）曹村桥村拆迁，河道（北侧三井段）沿线企业污水完成接管，河道（南侧）企业污水外运处置。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 三井街道 |  |
|  |  | 6．加快生活污水截流。对五奎河佳井工业园园区生活污水实施补充截污。 |  |  |  | 2012.12 | 三井街道 | 城建局 环保局 |
|  |  | 7．实施清淤活水 | （1）配合市水利局对毛龙河铁路桥以北河道实施清淤。 |  |  | 2012.12 | 农业局 | 薛家镇 三井街道 |
|  |  |  | （2）年内配合市城乡建设局利用城北污水处理厂尾水，对柴支浜实施生态补水。 |  |  | 2012.12 | 城建局 | 环保局 |
| 十七 | 蓝天工程 | 1．深化禁燃区建设。围绕全市“禁燃区”建设，完成常州有色铸造有限公司、山西关铝常州有限公司2家单位2台燃煤设施的清洁能源改造。 |  |  |  | 2012.11 | 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 2．加强机动车污染防治。完成12座加油站、1座储油库油气回收改造。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 安监局 | 质监分局 公安分局 消防大队 各镇、街道 |
|  |  | 3．积极实施扬尘防治。加大道路机械化清扫、冲洗频率。年底前城市快速路、主要道路与繁华窗口地区机扫率要达到80%，主干道、次干道机扫率要达到70%以上。运输建筑垃圾、工程渣土（泥浆）的车辆实施全密闭运输。 |  |  |  | 2012.12 | 城建局 | 各镇、街道 |
|  |  | 4．强化秸秆污染防控。加强秸秆综合利用，按上级要求建立秸秆综合利用示范点。强化秸秆禁烧区建设与管理，建立区、镇、村、组四级焚烧网络，层层分解落实禁烧责任，全面落实“片长”、“路长”巡查责任。加强秸秆禁烧宣传，利用多种渠道将秸秆焚烧宣传到每村每户。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 环保局、各镇 |
|  |  | 5．加大废气污染防治力度 （1）强化重点片区整治，年内实施新桥区域、滨江化工区2个区域废气整治工作。 新桥区域：完成伟杰化工、兴慧化工搬迁工作；实施长效管理机制，建立环保义务监督员队伍，加强对已拆迁待建地块巡查工作，杜绝倾倒、焚烧垃圾、废物现象；加强对废品收购单位的管理，禁止焚烧塑料、橡胶等产生恶臭气味的废物，禁止收购、处置化学品包装桶。 滨江化工区：配合市环境监测中心在园区南侧新建化工区大气特征污染物自动监控系统，包括苯系物、氨气、硫化氢等有毒有害气体；江苏诚达石化工业有限公司、常州明谛树脂有限公司、波林化工（常州）有限公司等3家企业建设尾气焚烧处理装置；常州市常京化学有限公司、常州华科树脂有限公司等2家企业建设尾气光催化氧化处理装置；常州新日化学有限公司、常州龙宇颜料有限公司和江苏华达化工集团有限公司等3家企业建设危险废物焚烧炉装置。 （2）按照环保部《重点区域大气污染防治规划（2011-2015年）》要求，完成年度工作任务。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 新北工业园区 新桥镇 | 相关镇、街道 |
|  |  | 6．开展餐饮油烟废气整治。配合市相关部门制定餐饮服务业布局规划及餐饮服务业污染防治监管办法，根据《常州市市区餐饮行业整治方案》，实施餐饮业调整和油烟整治工作。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 规划分局 | 各镇、街道 |
| 十八 | 总量减排 | 1．制定2012年减排计划。结合2011年国家认定情况和2012年市下达削减目标，制定2012年减排计划。 |  |  |  | 2012.02 | 环保局 经发局 城建局 农业局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2．大力推进2012年减排工作 （1）化学需氧量、氨氮减排（项目见附表8） 一是加快产业结构调整。切实做好列入年度减排计划的15家企业的关停工作。 |  |  |  | 2012.06 | 区化治办 经发局 环保局 新北工业园区 | 相关镇、街道 |
|  |  | 二是加强基础设施建设。按照市下达的要求完成管网建设工程，完成温寺村、四霍庄生活污水处理装置并安装流量计，确保运行正常。 |  |  |  | 2012.03 | 城建局 环保局 | 农业局 财政局 有关镇 |
|  |  | 三是加快推进标准化畜禽养殖场建设。采取干湿分离、雨污分离、干粪及沼渣生产有机肥、污水和尿液生产沼气、沼液农田综合利用等全过程治理方式治理养殖污染。要做到养殖场不设无污水排放口，所生产的所有废弃物（粪便、沼渣、沼液及经处理后的污水等）完全农田综合利用，并确保有相应的消纳土地。 |  |  |  | 2012.12 | 农业局 | 各镇 |
|  |  | 四是加强污水处理厂的现场监管，确保稳定达标排放。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 常高新集团 |
|  |  | （2）二氧化硫、氮氧化物减排（项目见附表9） |  |  |  | 2012.12 | 经发局 环保局 | 相关镇、街道 |
|  |  | 一是严格控制全社会用煤量。深入推进节能工作，不断改善能源结构，全社会用煤量不能突破2011年水平。 |  |  |  | 2012.12 | 经发局 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 二是加快推进脱硫脱硝工程建设。新港热电在1月底前完成脱硫旁路烟道拆除和低氮燃烧改造，10月底前完成SCR脱硝工程；长江热能在3月底前完成脱硫旁路烟道拆除，6月底前完成脱硝工程；广达热电在6月底前完成脱硝工程。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 龙虎塘街道 春江镇 |
|  |  | 三是加强火电企业的运行管理。强化火电企业现场监管，脱硫设施综合投运率达到90%以上。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 龙虎塘街道 春江镇 |
|  |  | - 3．建立健全减排长效管理机制。进一步明确各部门在减排工作中的职责。环保部门负责减排工作的统计、核算和督促落实工业减排项目，城乡建设部门负责督促落实城镇乡镇污水处理设施配套管网的建设工作，农业部门负责督促落实畜禽养殖场整治，经发部门负责提供辖区社会经济数据及落实全落后产能淘汰工作，特别是热电企业的整合工作。 |  |  |  | 2012.12 | 经发局 城建局 农业局 环保局 | 各镇、街道 |
| 十九 | 宁静工程 | 加强对钢铁、水泥、铸造三大行业噪声排放情况进行监管，对存在噪声超标扰民情况的下达限期治理任务。加强施工噪声排放申报管理，实施城市建筑施工环保公告制度，严格执行夜间施工审批管理。 |  |  |  | 2012.12 | 城建局 环保局 | 各镇、街道 |
| 二十 | 环境信访 | 对重点园区、重点行业、重点企业以及群众重复投诉的环境问题进行一次全面的排查梳理，排出一批突出环境信访。对滨江化工区南河水环境整治、常州市龙城药物原料有限公司实施停产并启动拆迁等2件重大环境信访实施挂牌督办，以点带面，切实解决好区域环境问题。以镇、街道为网格化单元，落实环境信访属地管理责任，对整改不到位的镇、街道和工业园区实施区域限批。 |  |  |  | 2012.12 | 各镇、街道 | 环保局 |
| 二十一 | 其他 | 1．国家环保模范城市复查工作。对国控重点源、列统企业、有重金属污染物排放企业按环保部“创模”考核要求，建立、完善一企一档，监督监测数据完整。配合做好环保部复核现场检查工作。 |  |  |  | 2012.12 | 环保局 | 城建局、 各镇、街道 |
|  |  | 2．完善环境政策。一是根据《常州市推进环境污染责任保险试点工作实施方案》，在环境问题相对集中的园区、行业和污染损害较易鉴定和评估的企业开展污染责任保险试点，帮助企业有效控制环境风险。二是根据《常州市排污权交易管理办法和细则》，推进排污指标有偿使用和交易试点。 |  |  |  | 2012.12 | 财政局 环保局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3．加大治污投入 一是根据《江苏省太湖水污染治理工作方案》，从新增财力中划出10%～20%专门用于太湖水污染治理。二是积极争取国债和省污染防治基金等上级部门的资金支持。三是通过BOT或BT等方式，鼓励和引导社会资本的投入，推进污染治理社会化、企业化、产业化进程。 |  |  |  | 2012.12 | 财政局 环保局 审计局 | 城建局 农业局 各镇、街道 |

- 附表1：

- 2012年新北区黑臭河道整治名单

| 条数 | 河 道 名 称 |
| --- | --- |
| 21 | 嫩江路北侧河道（华山路-藻江河）、东风大沟（清水湾西侧段）、辽河路北侧河道、乐山路西侧河道、王下河、北凤凰河、环园河、东沙河（兰陵河）、济农河、花塘港、于巷大沟、万家河、丰收河、西汤大沟、午塘河、永胜河、西绕河、港区南河、港区北河、九洲花园河、南漕河 |

附表2：

2012年土壤污染现状调查名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 6 | 常州市城北净水剂厂、常州市城北溶剂厂、华润聚酯包装材料有限公司、常州华达化工厂、常州常宇化工厂、常州永佳助剂有限公司 |

附表3：

新北区魏村水源地搬迁线路板企业名单

| 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- |
| 7 | 常州市骏成电讯配件厂、常州市晨驰电子有限公司、常州市丰盛电子有限公司、常州市兴隆电子有限公司、常州市金特易电子有限公司、常州市恒翔电子有限公司、常州市新北区魏村电器配件厂 |

附表4：

新北区实施清洁生产审核企业名单

| 类别 | 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 强制性 | 21 | 江苏普兰纳涂料有限公司、常州亚什兰现代化学有限公司、常州胜杰化工有限公司、常州东昊化工有限公司、常州市春港化工有限公司、常州清红化工有限公司、江苏诚达石化工业有限公司、常州亚邦齐晖医药化工有限公司、常州达欧化工有限公司、常州华灏针织有限公司、常州东方诺亚印染有限公司、常州市巨朋纺织印染有限公司、常州市裕恒染整有限公司、常州市鑫诺纺织有限公司、常州市康裕巾被纺织有限公司、常州京江源纺织有限公司、常州恩阿必精密轴承有限公司、常州天晟复合材料有限公司、常州胜明涂料有限公司、常州市安耐得工业废弃物处置有限公司、常州之友梦琦涂料有限公司。 |

附表5：

滨江化工区雨污分流和排放口规范化整治企业名单

| 类别 | 个数 | 企 业 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 第三批 | 25 | 常州华科树脂有限公司、常州市常瑞化工有限公司、常州市宝隆化工有限公司、常州曙光化工厂、常州亚邦申联化工有限公司、常州吉恩化工有限公司、常州沈氏化工残渣处理有限公司、瑞邦农化（江苏）有限公司、常州金隆嘉华化工有限公司、常州常京化工有限公司、常州新都化工有限公司、常州虹江化工有限公司、常州新锡达化工有限公司、常州东昊化工有限公司、常州诚达石化工业有限公司、新湖（常州）石化有限公司、建滔（常州）化工储运有限公司、建滔（常州）化工有限公司、常州大湖工程塑料有限公司、常州市新华石油化工储运有限公司、常州市双志石油化工储运有限公司、江苏科茵格特种沥青有限公司、常州市长江硫酸有限公司、常州福顺化工有限公司、常州盛宇化工有限公司 |

附表6：

新北区县乡河道清淤整治名单

| 条数 | 河 道 名 称 |
| --- | --- |
| 9 | 丰收河、万家河、东沙河（兰陵河）、济农河、花塘港、西汤大沟、午塘河、永胜河、于巷大沟 |

- 附表7：

- 2012年新北区清水工程项目表

| 序号 | 水系 | 河道名称 | 整治内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部新城 水系 | 嫩江路北侧河道 （华山路-藻江河） | 1．沟通水系； 2．清淤绿化； 3．国际学校、北郊中学补充截污； 4．辽河路市政雨水管检查堵漏 | 2012年12月 |
| 2 |  | 东风大沟 （清水湾西侧） |  | 2012年12月 |
| 3 |  | 辽河路北侧河道 （小龙港河-乐山路西河道） |  | 2012年12月 |
| 4 |  | 乐山路西侧河道 |  | 2012年12月 |
| 5 | 生物医药 产业园水系 | 北凤凰河 （王下河-新龙河） | 1．沟通水系； 2．园区污水主干管铺设8公里； 3．新建项目按规范要求设置排污口 | 2012年12月 |
| 6 |  | 环园河 （辽河路-王下河） |  | 2012年12月 |
| 7 |  | 王下河 （龙江路西-德胜河） |  | 2012年12月 |
| 8 | 薛家镇 | 西绕河 | 1．沟通水系； 2．清淤绿化； 3．市政雨水管网检查堵漏 | 2012年12月 |
| 9 | 薛家镇 | 南漕河 |  | 2012年12月 |
| 10 | 龙虎塘 | 九洲花园河 |  | 2012年12月 |
| 11 | 春江镇 | 港区南河 |  | 2012年12月 |
| 12 | 春江镇 | 港区北河 |  | 2012年12月 |

| 序号 | 水系 | 河道名称 | 整治内容 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 春江镇 | 丰收河 | 1．沟通水系； 2．清淤绿化； 3．打击、取缔沿河非法小作坊及排污口； 4．沿河村庄环境综合整治 | 2012年12月 |
| 14 | 春江镇 | 万家河 |  | 2012年12月 |
| 15 | 薛家镇 罗溪镇 | 东沙河（兰陵河） |  | 2012年12月 |
| 16 | 新桥镇 | 济农河 |  | 2012年12月 |
| 17 | 西夏墅 | 花塘港 |  | 2012年12月 |
| 18 | 西夏墅 | 西汤大沟 |  | 2012年12月 |
| 19 | 孟河镇 | 午塘河 |  | 2012年12月 |
| 20 | 孟河镇 | 永胜河 |  | 2012年12月 |
| 21 | 孟河镇 | 于巷大沟 |  | 2012年12月 |
| 22 | 市河 水环境提升 | 柴支浜 | 利用城北污水厂尾水，实施生态补水。 | 2012年12月 |
| 23 |  | 五奎河 | 对佳井工业园园区生活污水实施补充截污。 | 2012年12月 |
| 24 |  | 毛龙河 | 对铁路桥以北河道实施清淤 | 2012年12月 |
| 25 |  | 北童子河 | 1.启动曹村桥村（北童子河北侧）拆迁。 | 2012年12月 |
|  |  |  | 2.完成沿线（北侧三井段）企业污水接管，河道（南侧）企业污水外运处置。 | 2012年12月 |

- 附表8：

- 新北区化学需氧量、氨氮减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华润包装材料有限公司 | 淘汰外环厂区生产线 | 经发局、环保局 |
| 2 | 常州宝隆纺织有限公司 | 全厂关闭 | 经发局、环保局 |
| 3 | 常州市科纺印染有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 4 | 常州市佳森化工有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 5 | 常州巴龙化工有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 6 | 常州申联化工有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 7 | 江苏天汁化学有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 8 | 常州市达润化工有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 9 | 常州俭朴化工有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 10 | 常州市常瑞化工有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 11 | 常州德科塑胶有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 12 | 常州欣润化学有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 13 | 常州凯乐生化有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 14 | 常州福顺化工有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 15 | 常州化工研究所有限公司 | 全厂关闭 | 新北工业园区 |
| 16 | 罗溪镇温寺村 | 建设农村生活污水处理装置并安装流量计。 | 城建局、罗溪镇 |
| 17 | 四霍庄村 | 建设农村生活污水处理装置并安装流量计。 | 城建局、罗溪镇 |
| 18 | 小河卫星奶牛养殖场 | 6月底前完成干湿分离，干粪外运生产有机肥，沼液全部农田综合利用，不设污水排放口。 | 农业局、孟河镇 |
| 19 | 康华牧业养殖场 | 6月底前完成干湿分离，干粪外运生产有机肥，沼液全部农田综合利用，不设污水排放口。 | 农业局、西夏墅镇 |
| 20 | 八达养殖有限公司 | 粪便收集做有机肥 | 农业局、西夏墅镇 |
| 21 | 西夏墅文朝养殖场 | 6月底前完成新改建发酵床猪舍2000平方米。 | 农业局、西夏墅镇 |
| 22 | 华发畜牧养殖场 | 6月底前完成新改建发酵床猪舍1592平方米。 | 农业局、西夏墅镇 |
| 23 | 牛郎荣华畜禽养殖场 | 6月底前完成新改建发酵床猪舍994平方米。 | 农林局、西夏墅镇 |

- 附表9：

- 新北区二氧化硫、氮氧化物减排项目计划表

| 序号 | 企业名称 | 减排工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市新港热电有限公司 | 1月底前拆除脱硫旁路烟道并完成低氮燃烧改造，设计效率不低于35%。10月底前完成SCR脱硝工程，设计效率不低于80%，投运率不低于99%，并配套脱硝DCS系统。 |
| 2 | 常州市长江热能有限公司 | 3月底前拆除脱硫旁路烟道，6月底前完成脱硝工程，设计效率不低于70%，投运率不低于99%，并配套脱硝DCS系统。 |
| 3 | 常州广达热电有限公司 | 6月底前完成脱硝工程，设计效率不低于70%，投运率不低于99%，并配套脱硝DCS系统。 |
| 4 | 华润包装材料有限公司 | 实施外环厂区关闭工程，淘汰燃重油锅炉。 |
| 5 | 江苏旺达纸品包装有限公司 | 实施重油改气清洁能源替代工程。 |
| 6 | 山西关铝 常州宏丰金属加工有限公司 | 实施煤改气清洁能源替代工程。 |

| 主题词： | 环境保护 目标任务 通知 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2012年3月9日印发 |

共印75份