常州市新北区人民政府文件

常新政〔2012〕31号

─────────────────────────

关于印发安全关闭化工生产企业实施意见的通知

各镇人民政府、街道办事处，区各委、办、局，区各公司、直属单位：

现将《安全关闭化工生产企业实施意见》印发给你们，请认真贯彻执行。

二○一二年三月三十日

安全关闭化工生产企业实施意见

为切实做好我区化工企业综合整治工作，确保拟关闭（含收储、搬迁、转产，下同）化工生产企业的安全关闭，加快区域产业结构转型升级，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《特种设备安全监察条例》等有关法律法规和《常州市人民政府办公室关于安全关闭化工生产企业的实施意见》（常政办发〔2007〕111号文件）要求，结合我区实际，提出如下意见：

一、落实安全关闭的总体要求

牢固树立安全发展、环保优先的理念，拟关闭化工企业必须采取严格的防范措施，确保安全关闭，坚决防止在关闭过程中发生生产安全、环境污染等事故。每一个拟关闭的化工生产企业，必须认真制订关闭实施方案，报区化工行业专项整治工作领导小组办公室（以下简称“化治办”）审核后备案；未通过审核备案的，一律不得进行现场拆除等工作。对其它各种原因停产的化工企业，属地政府应收集信息上报区化治办，如需关闭的，也须落实相应监管责任。

二、落实安全关闭的操作流程

（一）关闭准备阶段

在与属地政府或其他单位签订收储协议后，拟关闭的企业应迅速成立关闭工作领导小组，全面做好关闭前的各项准备工作：

1．原、辅材料以及半成品、成品的库存盘点和登记造册；

2．递交符合实际情况的厂区总平面图及地下隐蔽工程（含地

下管线、埋地式储槽、阴沟等，下同）布置图；

3．编制严密周到、安全可行的关闭方案，并组织专家组（专家组由企业专业工程技术人员、政府专家和各有关专业咨询机构专家组成）论证，经专家组签字确认后报区化治办，由区化治办牵头，组织相关部门集中审查，符合要求的予以备案；

4．向区化治办递交《安全关闭承诺书》，确认安全关闭主体责任，并公开承诺严格落实安全措施。

5．属于《禁止化学武器公约》附表二、三类监控化学品（以下简称“监控化学品”）生产企业的生产装置拆除，必须报市禁化武办，经市禁化武办现场核实后报省禁化武办批准。

6．生产、储存、使用剧毒化学品的企业拟关闭的，应按照国家规定认真做好剧毒化学品及剧毒化学品废弃物的管理工作，制定剧毒化学品及剧毒化学品废弃物的处置方案，并报相关部门备案。

（二）关闭实施阶段

1．企业应严格按照关闭实施方案，具体实施装置停产（停车）、系统置换及清洗，直至所有装置的安全拆除。

2．对于系统清洗、置换及装置拆除过程中产生的残渣、废液以及其他的危险废物（各种容器、包装物、下脚料、废化学试剂等），要按规定到环保部门办理相关手续后，交由具备相应资质的单位进行处理，不得随意排放或处理。拆除治污设施的，应到环保部门报批，并按照安全生产及密闭空间操作规范的规定执行；经评估需要进行土壤修复的，应当制定土壤修复方案并实施。

3．涉及特种设备报废或移装的，企业应报区质监部门办理注销或移装手续。

4．监控化学品生产企业按照省禁化武办批准的处置方案，在当地监控化学品主管部门监督下处理监控化学品。

5．企业在实施关闭时，要采取有效措施，处置危险化学品库存产品、半成品及生产原料，不得留有事故隐患。区安监、环保等部门应对处置情况进行监督检查。

（三）关闭结束阶段

1．企业必须做好关闭资料的整理建档，并一式两份，一份交区化治办备案。关闭资料包括：

（1）关闭工作领导小组名单及其职责分工，具体实施方案和专家组审核意见等；

（2）厂区平面布置图及地下隐蔽工程布置图，生产装置拆除前后的现场图片等；

（3）废旧设备的处置去向，以及治污设施拆除、危险废物处置过程中环保部门的批准手续和特种设备的注销及移装手续；

（4）监控化学品生产企业拆除生产装置时，应制作生产装置拆除前后的有关声像资料，同时保存生产装置被拆除前1年的生产记录和有关台账等原始资料。

2．企业应主动到行政许可实施部门办理相关变更或注销手续；对不申请办理变更或注销手续的，各行政许可实施部门要按照各自的职责依法处置。

3．区化治办组织对企业关闭情况进行现场核查，并整理完善关闭企业资料档案。

对于处置时不易发生安全、环保等问题的化工生产企业的关闭，相关管理部门可结合实际，简化操作流程和要求。

三、落实关闭企业的主体责任

企业是安全生产、环境保护的责任主体，必须对安全关闭负责。具体应做好以下工作：

（一）成立由企业主要负责人任组长的工作领导小组，全面负责关闭工作的组织实施。根据实际需要，可在领导小组下分设安全保卫、技术保障、现场处置、废房保管等若干责任小组，明确具体职责和责任人，有序开展工作。

（二）主要负责人应组织编制关闭实施方案，主要内容包括：生产装置停产（停车）方案，系统置换及清洗方案，装置拆除的安全措施、应急预案、安全保卫措施和危险废物及特种设备的处置方案等，并组织相关技术和管理人员进行讨论、完善，确保各类具体关闭实施方案的科学合理。

（三）高度重视关闭实施期间现场作业人员的安全教育和培训。要组织企业员工、外来施工等人员学习、掌握各类关闭实施方案的技术要领和相关化学品安全知识，切实提高操作技能、应急处置能力和事故防范意识。

（四）切实加强关闭实施阶段各环节的安全管理。要落实专人负责安全管理工作，现场必须设立明显的警示标志，系统置换、清洗必须全面彻底并检测合格，生产装置拆除必须委托专业单位进行，动火、进罐（塔）等危险性作业必须落实作业安全措施，按规定办理批准手续，危险废物和特种设备必须履行规范手续进行安全处置。

（五）必须将地下隐蔽工程纳入整个安全关闭的处置范围，做到排查清楚，处置彻底，不留隐患。涉及公用地下管网的，须提前进行协调处置。

（六）切实做好关闭实施阶段的安全保卫工作。所有消防设施保证适用完好，劳动防护用品（器具）和应急物资配备齐全，厂区内落实专人巡查值班，施工现场落实专人监护，严防化学品泄漏、中毒等事故发生或危化品及其包装容器失窃现象。

四、强化安全关闭的工作责任

确保化工生产企业的安全关闭，是整个化工企业综合整治工作的关键环节，区化治办及各有关部门必须切实履行各自职责。

（一）政府各相关部门要切实强化安全监管职责和专项整治的组织领导责任，严格按照区委、区政府提出的化工企业专项整治要求，加强领导，精心组织，真抓实干，扎实推进。区化治办要充分发挥牵头协调作用，及时协调解决限期关闭过程中遇到的困难和问题。

（二）区经发、环保、安监、公安、工商、质监等部门及属地政府，要恪尽职守，各负其责，深入企业，加强指导。要帮助企业完善各类关闭实施方案，督促企业严格执行安全关闭操作流程，确保关闭过程操作程序到位，安全处置规范彻底，不留隐患。要加强监督检查，发现企业未按规定的操作流程实施关闭，或者违反国家安全生产、环保等有关法律法规规定擅自处置的，相应监管部门应及时责令其限期改正；情节严重的，应依法追究其法律责任。

（三）属地政府对拟关闭的企业要做到逐厂告知、确认，并切实加强企业关闭期间的跟踪检查。区化治办要严格按照“一企一档”的要求，规范做好每一个关闭企业的资料建档工作，凡是现场危险废物未安全处置结束的，不得拨付相应补助资金。对已拆除设备的企业破旧厂房，区化治办完成验收接收后须组织有专门资质的拆房公司进行拆除，做到地面平整清洁到位。

附件：一、化工企业安全关闭承诺书

二、化工企业关闭实施方案审批表

附件一：

化工企业安全关闭承诺书

常州市新北区化工行业专项整治工作领导小组办公室：

兹有我                    公司因

原因，拟于       年      月      日前关闭，根据相关法律规定，特作出如下承诺。

（一）严格按照收到的《关于安全关闭化工生产企业实施意见》（常新政〔2012〕    号）文件要求落实企业关闭期间的安全生产、环境保护主体责任。

（二）牢固树立安全生产、环保优先的理念，采取严格防范措施，确保安全关闭，坚决防止在关闭过程中发生生产安全、环境污染等事故。

（三）成立由企业主要负责人任组长的工作领导小组，全面负责关闭工作的组织实施。

（四）主动于签订收储协议15日内，组织实施设备拆除前，将已经专业评审机构专家认证的关闭实施方案报政府相关部门审核备案。

（五）按照相关法律、法规的规定，如有需要，必聘请有资质单位参与设备拆除和现场清理工作，并签订协议，明确安全管理责任，同时切实做好关闭实施阶段的安全保障工作。

（六）如在关闭期间发生任何事故，我公司自愿承担全部责任。

企业（章）：            主要负责人（签章）：

年   月   日

附件二：

No.

化工企业安全关闭实施方案审批表

| 企业名称（章） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 |  | 联系方式 |  |
| 方案名称 |  | 上报时间 |  |
| 镇、街道、 工业园区意见 |  |  |  |
| 区质监部门意见 |  |  |  |
| 区工商部门意见 |  |  |  |
| 区公安部门意见 |  |  |  |
| 区安监部门意见 |  |  |  |
| 区环保部门意见 |  |  |  |
| 区经发部门意见 |  |  |  |
| 区化治办意见 |  |  |  |

| 主题词： | 化工企业 关闭 通知 |  |
| --- | --- | --- |
| 抄送： | 区委各部委，区人大办公室，区政协办公室，区法院，区检察院，区人武部。 |  |
| 常州市新北区党政办公室 |  | 2012年3月31日印发 |

共印75份