附件

常州高新区（新北区）安置房建设工作考评细则

| 类 别 | 考核内容 |  | 评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期手续 办理（20分） | 前期手续办理时间不得超过6个月 | 成立相应的安置房项目建设推进小组（2分） | 未成立项目建设推进小组的，扣2分 |  |
|  |  | 立项手续办理情况（2分） | 未完成立项批复的不得分；未完成可研、环评等立项批复前置手续中任何一项的，扣1分 |  |
|  |  | 规划设计总平、建筑设计方案报审情况（4分） | 未完成规划总平、建筑设计方案报批中任何一项的，扣2分 |  |
|  |  | 工程勘察设计完成情况（2分） | 按实际完成的工程勘察设计面积占比计算考核得分 |  |
|  |  | 施工图设计完成情况（3分） | 按实际完成的施工图设计审查面积占比计算考核得分 |  |
|  |  | 施工招投标手续办理情况（2分） | 按实际完成的施工招标面积占比计算考核得分 |  |
|  |  | 工程质量和安全监督手续办理情况（2分） | 按实际办理工程质量和安全监督手续的面积占比计算考核得分 |  |
|  |  | 施工许可证或提前开工手续办理情况（3分） | 按实际办理施工许可证或提前开工登记面积计算考核得分 |  |
| 主体施工 （30分） | 1．主体施工、后“九通”施工和竣工交付总的建设时限：1～7层不得超过18个月；8～18层（含18层）高层不得超过24个月；19层以上高层不得超过30个月 2．已通过规划、消防、环保、工程质量和后“九通”等专项验收条件，并符合竣工交付条件 |  | 以实际完成施工并达到单体竣工验收标准的面积占比计算考核得分 |  |
| 后“九通” 施工（18分） |  |  | 后“九通”中有一项未完成的，扣1.5分 |  |
| 竣工交付 （12分） |  |  | 未通过或因土地手续原因不具备规划、消防、环保、工程质量和后“九通”等专项验收项目中任何一项的，扣1分 |  |
| 施工质量管理（10分） | 建设期间建设责任单位执行国家有关工程建设质量管理强制性标准、规范和施工质量管理情况 |  | 以实际完成工程质量一次验收合格的面积占比考核得分。发生一起重大工程质量事故，直接经济损失在10万元以上的，扣5分。本项分值扣完为止 |  |
| 施工安全管理（10分） | 建设期间建设责任单位执行国家有关工程建设安全管理强制性标准、规范和施工安全管理情况 |  | 发生一起施工安全事故，每死亡1人扣5分。本项分值扣完为止 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |