附件

实施“放心肉”工程重点项目（2013～2015年）

| 序号 | 项目名称 | 目标任务 | 工作标准 | 形象进度 |  |  | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展风险 排查整治 | 集中力量全面组织开展生猪肉品安全风险隐患大排查大整治，切实净化生猪肉品市场和消费环境，有效防范系统性、区域性生猪肉品安全风险。 | 在养殖、调运、屠宰和销售等环节广泛排查生猪肉品安全风险隐患； 摸清生猪肉品及其制品的实际情况，排查出存在的突出问题和薄弱环节，针对重点区域、重点时段、重点对象和重点环节，深挖带有行业共性的隐患，严惩各类违法行为。 | 2013年10月完成。 |  | 养殖、调运环节 | 农业局 | 药监分局 |
|  |  |  |  |  |  | 屠宰环节 | 农业局 商务局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生产加工环节 | 质监分局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 流通环节 | 工商分局 |  |
|  |  |  |  |  |  | 餐饮环节 | 社会事业局 |  |
| 2 | 推进屠宰场规范化建设 | 逐步淘汰条件简陋、屠宰规模相对较小的屠宰场点。 | 取消不达标生猪定点屠宰企业的生猪屠宰资格； 制定不达标生猪定点屠宰企业关、停、并、转时间进度表。 | 2013年关闭2家不合格屠宰场点； 2014年关闭1家不合格屠宰场点； |  |  | 商务局 | 财政局 农业局 环保局 各镇政府 |
|  |  | 扶持大型屠宰企业，完善屠宰设施、设备，探索肉品冷链配送服务。 | 按现代流通模式要求，推进屠宰行业经营方式转型，改变生猪肉品流通模式，按冷链运输要求，实行集中配送，保障生猪肉品品质。 | 2013年进行冷链配送试点，配送车辆投入1辆； 2014年配送车辆投入3辆； 2015年配送车辆投入4辆。 |  |  | 商务局 | 财政局 |
| 3 | 提升检疫和检验人员水平 | 开展官方兽医培训，提升官方兽医执法能力、执法水平和知识储备。 | 对全区所有官方兽医进行一次网络考核，合格的通过，不合格补考并进行通报。强化驻屠宰企业官方兽医的配备。 | 2013年7月份完成全区官方兽医业务的培训工作；8～10月份为考核阶段；11月份对考核情况进行汇总和通报； |  |  | 农业局 | 财政局 |
|  |  | 开展肉品品质检验人员职业技能培训，全面提升业务素质，进一步规范肉品品质检验工作。 | 对全区生猪屠宰企业肉品品质检验人员集中进行理论知识、实验室操作技能、现场实际操作技能等培训。 | 2013年8月底完成肉品品质检验人员培训。 |  |  | 商务局 | 财政局 农业局 |
| 4 | 严把安全肉品出场关口 | 规范屠宰检疫和肉品品质检验行为，落实“两章两证” 制度。 | 建立待宰生猪临床检查制度，屠宰前2小时内，驻场官方兽医实施宰前检疫，并出具《动物宰前检疫处理通知单》； 严格生猪屠宰同步检疫制度，对检疫合格肉品加盖检疫合格印章标识，对出场肉品依法出具《动物检疫合格证明》。 | 2013年8月底完成。 |  |  | 农业局 |  |
|  |  |  | 对已经通过媒体公示的企业，督促其设置肉品安全管理机构，配备专职肉品安全管理，使用定点屠宰企业《肉品品质检验合格证》，对检验合格肉品加盖检验合格印章标识； 对还未通过公示的其他小型场点，在屠宰期间使用定点屠宰点《肉品品质检验合格证》，对检验合格肉品加盖检验合格印章标识。 |  |  |  | 商务局 |  |
| 5 | 严格执行索证索票制度 | 建立完善生猪肉品质量可溯源体系，建立健全生猪肉品入场查验、索证索票的长效工作机制。 | 统一制度台账，推行系统、科学、规范、统一的生猪及肉品采购索证索票、进货登记、品质验收、肉品溯源、肉品召回等各项制度和台账； 加强生猪养殖、屠宰、生产加工、流通到餐饮各环节的台账、制度衔接，形成系统化台账管理体系； 实行生猪及肉品进货查验、台帐登记和索证索票制度； 加强监督检查，做好各环节的生猪肉品索证索票检查工作，查处有关违法行为。 | 2013年年底完成。 | 养殖环节 |  | 农业局 |  |
|  |  |  |  |  | 屠宰环节 |  | 农业局 商务局 |  |
|  |  |  |  |  | 生产加工环节 |  | 质监分局 |  |
|  |  |  |  |  | 流通环节 |  | 工商分局 |  |
|  |  |  |  |  | 餐饮环节 |  | 社会事业局 |  |
| 6 | 加强市场抽样检查 | 开展生猪肉品抽样检测，及时收集和分析全市生猪肉品品质信息，处置存在问题，确保生猪肉品质量。 | 生猪“瘦肉精”屠宰环节抽检，驻屠宰企业官方兽医监督抽检比例不低于日屠宰量的5%； 屠宰企业自检比例不低于日屠宰量的5%。 | 2013年6月底完成入场生猪“批批检”制度落实情况督查。 |  |  | 农业局 |  |
|  |  |  | 生鲜肉、冷鲜肉抽检。 | 2013年5月～12月，每月配合市有关部门按计划进行抽检；2014～2015年根据每年抽检方案，配合市有关部门按月开展肉品抽检。 |  |  | 商务局 | 药监分局 |
|  |  |  | 冷冻肉及内脏流通环节抽检。 |  |  |  | 工商分局 |  |
|  |  |  | 冷冻肉及内脏生产加工环节抽检。 |  |  |  | 质监分局 |  |
|  |  |  | 冷冻肉及内脏消费环节抽检。 |  |  |  | 社会事业局 |  |
| 7 | 支持地产生猪产销对接 | 全力推进生猪标准化规模养殖，不断强化畜牧业投入品监管，逐步推进养殖企业和屠宰企业产销对接试点，提高地产生猪供应本地市场的比例。 | 引导生猪养殖企业进行标准化改造，加快生猪产业转型升级步伐； 推行生猪“定点供应，厂场挂钩”模式，减少生猪批发中转环节。 | 2013年，地产生猪供应本地市场的比例达到45%； 2014年，地产生猪供应本地市场的比例达到50%； 2015年，地产生猪供应本地市场的比例达到55%。 |  |  | 农业局 |  |
| 8 | 建立病害猪肉处理机制 | 加强生猪病害猪无害化处理监管。 | 监督养殖场（户）认真执行病害生猪无害化处理规定； 监督生猪定点屠宰企业做好经检疫检出的病害生猪及其产品的无害化处理工作。 | 2013年底完成。 |  |  | 农业局 | 财政局 |
|  |  |  | 监督生猪定点屠宰企业病害生猪及不可使用产品的无害化处理过程，核实无害化处理数量。 |  |  |  | 商务局 |  |
|  |  | 建设畜禽无害化集中处理场所，提高对病害动物、病害动物产品集中处理能力。 | 按照统筹规划、合理布局的原则，加强无害化处理设施建设，探索建立一整套具有资源合理利用、环保、生态、经济、高效的畜禽无害化处理模式。 | 2013年完成相关方案的编制工作； 2014年进行无害化处理的相关试点工作，探索最佳建设方案； 2015年，在全市统一规划部署下，完成无害化集中处理场所建设工作。 |  |  | 农业局 | 财政局 环保局 |
| 9 | 抓好养殖环节源头管理 | 开展饲料兽药专项整治。 | 1．全面加强对饲料和兽药生产经营企业的监管，严格执行许可准入制度。 2．严厉打击在饲料中添加激素类药品或其他禁用药品、在兽药中添加违禁物质等违法生产销售行为。 3．以畜禽养殖场（小区）为重点，严厉查处使用禁用兽药或其他违禁物质、超范围超剂量使用兽药、将人用药品用于动物、不执行休药期规定等违法违规行为。 | 2013年12月底完成 |  |  | 农业局 |  |
| 10 | 做好餐厨废弃物管理 | 加快建立适合我区实际的收运体系，实现餐厨废弃物的集中统一规范收运、处置。 | 1．引导餐饮企业按照法律规范要求配合做好餐厨垃圾与非餐厨垃圾分类工作，便于餐厨垃圾的统一收运与终端处置。 2．督促餐饮企业使用统一标准的容器存放分类好的餐厨废弃物，并保证容器及周边环境的干净整洁。 3．严肃查处餐厨废弃物收集、运输、处置中的违法违规行为。 | 餐厨废弃物过渡期收运体系建设2013年8月底前完成。 配合市城管局做好餐厨废弃物综合处置项目。 |  |  | 城建局 |  |