附件：

新北区2013年质量强区行动计划任务分解表

一、工作目标

| 序号 | 质量目标 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 产品质量 | 1、农产品质量安全抽查合格率达96%以上；食品安全评价性检测合格率达96%以上；工业产品质量监督抽查合格率稳定上升，其中国家监督抽查合格率达90%以上，省级监督抽查合格率达95%以上。 |
|  |  | 2、农业标准化生产普及率达35%以上，“三品”生产基地面积占区域耕地比重达90%以上。 |
|  |  | 3、新增中国驰名商标3个，著名商标8个，知名商标20个；新增江苏名牌产品5个、常州名牌产品15个，争创市长质量奖1个。 |
|  |  | 4、鼓励企业采用国际标准和国外先进标准组织生产，参与起草国标、行标达8个以上。 |
| 二 | 工程质量 | 1、大中型工程一次验收合格率达100%，其他工程一次验收合格率达98%以上。 |
|  |  | 2、新建民用建筑实施节能100%的设计标准。 |
|  |  | 3、开展争创“鲁班奖”活动，省优工程奖3个，市优工程奖10个。 |
| 三 | 服务质量 | 1、在重点生产性服务领域建立服务标准体系，制定服务业地方标准1个。 |
|  |  | 2、生产性和生活性服务业顾客满意度指数分别达85和80以上。 |

二、具体工作

| 序号 | 工作名称 | 主要工作 | 完成时间 | 牵头部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 推进质量强区建设 | 1、制定2013年质量强区行动计划任务分解表。根据质量强区总体目标要求，确定年度质量工作重点，落实部门分工，细化目标任务，明确责任和要求，纳入年度政府考核体系。 | 2013.4 | 区党政办、 区质监分局 | 领导小组成员单位 |
|  |  | 2、积极争创江苏省质量强省示范区，根据江苏省质量强省示范县（市、区）考核标准强力推进质量强区、质量强业、质量强企工作。 | 2013.12 | 区经发局、 区质监分局 | 领导小组成员单位 |
|  |  | 3、提高全社会质量意识。组织产品质量、工程质量和服务质量宣传，树立一批质量强区建设先进典型。以加强区域合作、树立质量标杆、促进质量提升等活动为载体，精心组织质量月活动。 | 2013.12 | 区宣统部 | 领导小组成员单位 |
|  |  | 4、区、镇两级政府及各工作部门应建立质量工作联席会议制度，研究分析质量工作形势，部署质量工作任务，解决质量工作问题，每年不少于2次；提供必要的质量工作经费，经费数额占本级地方年度财政一般预算收入比例不低于1‰。 | 2013.12 | 区党政办、 区财政局 | 领导小组成员单位 |
| 二 | 加快质量管理创新 | 1、出台《常州市新北区质量奖管理办法（试行）》，制定评审细则，建立评审专家库，开展首届新北区质量奖评审活动；组织申报各级政府质量奖，争创1个市长质量奖。 | 2013.9 | 区党政办、 区质监分局 | 领导小组成员单位 |
|  |  | 2、开展新版卓越绩效标准宣贯。组织企业学习贯彻新版卓越绩效管理标准。 | 2013.12 | 区质监分局 | 各镇、街道 |
|  |  | 3、开展首席质量官培训，今年建成20名首席质量官队伍。推动企业积极聘任首席质量官，赋予首席质量官职责，发挥其在企业质量管理中的作用。在申报各级质量奖企业中首先推行首席质量官制度。 | 2013.12 | 区质监分局 | 区人力资源和社会保障局、 区经发局、 各镇、街道 |
|  |  | 4、在重点企业开展设立质量发展专项资金活动。 | 2013.12 | 区质监分局 | 各镇、街道 |
| 三 | 深入开展品牌创建工作 | 1、加强名牌产品培育工作。今年计划争创常州名牌15个左右，其中新增江苏名牌5个左右，开展区域名牌培育工作。 | 2013.12 | 区质监分局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2、加强“三名”商标培育工作。争创市知名商标20只、省著名商标8只、国家驰名商标3只。 |  | 区工商分局 |  |
|  |  | 3、在工程建设行业开展争创“鲁班奖”活动，省优工程奖3个，市优工程奖10个。 | 2013.12 | 区建设局 |  |
| 四 | 深化质量诚信体系建设 | 在产品质量、工程质量、食品安全等领域建立企业信用管理制度，宣传名优，曝光伪劣，继续推进工业企业质量信用评价工作。今年获评质量信用A级企业55家以上；AA级企业3家以上。 | 2013.12 | 区建设局、 区质监分局、区药监分局 | 各相关部门 |
| 五 | 着力强化质量安全监管 | 1、产品质量监督抽查合格率保持稳定上升。在重点行业开展质量提升工程。农产品质量安全抽查合格率达到96%以上；食品安全评价性检测合格率达到96%以上；工业产品国抽合格率达90%以上，省抽合格率达95%以上。 | 2013.12 | 区农业局、 区质监分局、区药监分局 | 各镇、街道 |
|  |  | 2、工程质量水平稳定提高。大中型工程一次验收合格率达100%，其他工程一次验收合格率达98%以上。 |  | 区建设局 |  |
|  |  | 3、服务质量明显提升。生产性和生活性服务业顾客满意度指数分别达到85和80以上。 |  | 区经发局、 区商务局 |  |
|  |  | 4、开展产品质量安全综合整治。对重点产品、重点区域、重点场所组织开展打击质量违法行为专项行动。 | 2013.12 | 区商务局、 区公安分局、区工商分局、区质监分局、区药监分局 | 各镇、街道 |
|  |  | 5、加强特种设备安全动态监管。重点行业、企业特种设备使用单位标准化达标率达到90%以上。万台特种设备事故死亡率低于0.3。 | 2013.12 | 区质监分局 | 区安监局、 各镇、街道 |
|  |  | 6、加强质量安全长效管理。区、镇两级应建立质量安全长效管理机制、质量安全风险应急预案和预警机制等质量安全保障机制且运行良好。 | 2013.12 | 区党政办（应急办） | 区安监局、 区质监分局、 区药监分局等相关部门、 各镇、街道 |
| 六 | 切实加强质量基础工作 | 1、实施农业标准化提升工程，积极推进省级绿色蔬菜产业标准化示范区建设；农业标准化生产普及率达35%以上；今年新增无公害农产品5只，绿色食品3只。“三品”生产基地面积占区域耕地比重达90%以上。 | 2013.12 | 区农业局 | 区质监分局、 各镇、街道 |
|  |  | 2、引导并指导帮助企业积极参与国际标准、国家标准、行业标准、地方标准的制（修）订工作，今年完成制（修）订国家标准或行业标准8项以上；加大采标力度；推进标准化试点（示范区）工作。 |  | 区质监分局 | 区经发局、 区科技局、 各镇、街道 |
|  |  | 3、探索开展重点生产性服务领域建立服务标准体系，争取立项制定服务业地方标准1个以上。 |  | 区经发局、 区质监分局 | 各镇、街道 |
|  |  | 4、引导企业建立健全计量检测体系。发挥计量检测工作在节能减排中的作用，计量合格确认以上企业总数有大幅度提高；继续加大计量惠民工作力度，确保全区集贸市场和村级卫生室、计生站等强制检定计量器具免费检定工作落到实处；继续深入开展“诚信计量示范单位”创建活动，全区卫生院率先全覆盖。 | 2013.12 | 区经发局、 区社会事业局、 区质监分局 | 各镇、街道 |
|  |  | 5、推进认证认可工作。鼓励企业开展能源管理、节能产品、低碳排放认证；推动企业开展质量、环境、职业健康安全管理体系认证；强化强制性产品认证监管工作。 | 2013.12 | 区经发局、 区质监分局 | 各镇、街道 |